奉节县大树镇人民政府

2019年大树镇人民政府兰靛村黄桃 产业一、二、三期建设项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

2019年县农委计划投资117.13万元，主要用于大树镇人民政府兰靛村黄桃产业一、二、三期建设项目建设。根据《关于下达2019年县级深度贫困乡镇和深度贫困村脱贫攻坚项目资金的通知》（奉节财农〔2019〕87号），大树镇人民政府兰靛村黄桃产业一、二、三期建设项目资金合计117.13万元。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

部门资金主要用于大树镇人民政府兰靛村黄桃产业一、二、三期建设项目。

1. 绩效目标完成情况分析  
   （一）项目资金到位和使用情况。

2019年度关于大树镇人民政府兰靛村黄桃产业一、二、三期建设项目资金已到位117.13万元，主要用于大树镇人民政府兰靛村黄桃产业一、二、三期建设项目。

1. 项目资金监管情况。

2019年度，大树镇严格按照县级“七个一”标准，用于

大树镇人民政府兰靛村黄桃产业一、二、三期建设项目，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。  
（三）项目绩效完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：一期：1.土地流转100亩；2.土地整理100亩；3.后期管护5年。二期：1.采购黄桃苗（三年苗）5000株；2.新建2口300m³钢筋混凝土防旱池；3.栽种100亩黄桃苗（三年苗）。三期：1.新修公路2公里（宽3.5米，矮墙高40厘米，边沟宽40厘米，边沟高40厘米）;2.新修人行便道，2000米（1m宽，10cn厚，C20标准）。 （2）质量指标：验收合格率为100%。

（3）时效指标：当年开工率为100%，当年完成率为

100%。

（4）成本指标：此项目补助标准为117.13万元。

（5）经济和社会效益指标：受益农户户数190户，其中受益建档立卡贫困人口户数达30户，提供临时务工岗位50个。  
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施  
 无偏离绩效目标现象。  
 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。我们按照规定公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题  
此项目中无其他需要说明的问题。