奉节县冯坪乡人民政府

部门评价情况说明

县财政局：

按照奉节县财政局《关于开展2023年度项目资金绩效部门评价工作通知》（奉节财绩〔2024〕2号）要求，我在单位2023年度实施的项目中选择了1个项目（不含乡村振兴项目），以公开招标方式委托重庆金典会计师事务所开展了部门评价绩效评价，涉及资金68万元，评价情况如下。

一、评价结果

本次评价的内容包括项目的决策、过程、产出、效益、满意度5个方面，对1个项目开展了部门评价绩效评价，评价结果为“优”的1个项目，占比100%，评价结果为“良”的0个项目，占比0%，评价结果为“中”的0个项目，占比0%。

- 评价发现的亮点

- 项目在实施过程中取得了良好的效果，比如在人员补助方面，能提前宣传项目补助相关内容，精准识别受助对象，做到公开，公平，公正，透明；在资金发放方面，能够及时地发放补助资金，并按照政策文件逐一审核资料，对符合条件的人员足额的发放补助资金。

- 存在的问题

- （一）预算绩效目标设置不合理

- 奉节县冯坪乡人民政府尘肺病患者生活困难补助项目绩效目标设置不合理，未从内容、标准、时间等方面设置指标。绩效指标内容不完整，指标值设置不够清晰、量化，不能够完整涵盖项目的重要方面，对工作内容无法做到精确衡量，不利于项目实施的整体进展。

- （二）专项资金使用办法不健全

- 奉节县冯坪乡人民政府没有具体专项资金管理使用办法，并未针对专项财务内容进行具体规定。

- （三）项目管理制度不健全

- 项目管理制度不健全。对尘肺病患者生活困难补助项目主要依据的是《奉节县财政局关于下达离岗后诊断为尘肺病患者一次性生活困难补助资金预算指标的通知》（奉节财社〔2023〕76号）、《关于印发奉节县关闭煤矿工人离岗后诊断为尘肺病患者救治救助实施方案的通知》（奉节卫发〔2022〕141号）等文件，并未针对项目工作内容进行具体规定。

四、下一步工作

（一）加强项目管理

一是做好事前绩效评估和目标申报工作。及时调整项目计划，改进项目管理。

二是加强项目实施跟踪管理。定期监控项目进度，收集项目数据、分析项目进展、识别和解决项目中的问题，确保项目按计划进行。

三是规范使用财政资金，强化资金使用效益。加强资金管理，切实防范财政风险，严肃流程管理，规范财政资金使用，推进绩效管理，提高资金使用效益。

四是高度重视绩效评价工作。加强组织领导，成立财政重点绩效评价工作领导小组，开展动员部署，客观公正，强化结果运用，通过预算绩效评价工作及时发现问题、总结经验并提出针对性建议进行整改，促进财政资金科学合理分配。

（二）限期完成整改

- 对部门评价反映的预算绩效目标设置不合理、专项资金使用办法不健全、项目管理制度不健全等问题，要求涉及尘肺病患者生活困难补助项目的相关科室，通过提高绩效业务水平，建立健全专项资金管理制度和项目管理制度，对所有问题目前已整改到位。

（三）注重结果运用

本次部门评价结果将纳入2023年度对涉及尘肺病患者生活困难补助项目相关科室的综合考核，并与次年项目预算安排挂钩，同时督促项目涉及部门，提高思想认识，加强项目监督管理，提高资金使用效益。

特此说明。

附件：奉节县冯坪乡人民政府2023年度尘肺病患者生活困难补助项目部门评价报告

奉节县冯坪乡人民政府

2024年8月22日