## 2019脐橙产业发展项目
附件1
绩效目标自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 2019年脐橙产业发展项目 |  |  | 项目负责人 |  |  | 黄林生
主管部门 |  | 县脐橙中心 |  |  | 实施单位 |  |  | 奉节县康乐镇人民政府
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 282.8 | 282.8 | 10分 |  | 100% |  | 10分
|  | 其中：财政拨款 |  | 141.4 | 141.4 | 10分 |  | 100%
|  | 其他资金 |  | 141.4 | 141.4 | 10分 |  | 100%
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 新建果园2020亩，带动贫困户98户，5年后人均增0.5万元 |  |  |  | 新建果园2020亩，成活率98%，带动贫困户98户，5年后贫困人口收入0.5万元，满意度100
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 脐橙种植 | 5 | 2020亩 | 2020亩 | 5
|  |  | 培训人次 | 5 | 300人/次 | 300人/次 | 5
|  | 质量指标 | 种植脐橙成活率 | 10 | 98% | 95% | 9.5 |  | 对没有成活的进行补种
|  |  | 培训合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
时效指标
|  |  | 项目完工及时率 | 10 | 100% | 100% | 10
成本指标
|  |  | 脐橙亩补助标准 | 10 | 0.07万元/亩 | 0.07万元/亩 | 10
经济效益指标
| 效益指标（30分） |  | 增加贫困人口收入 | 10 | 0.5万元/人 | 0.25万元/人 | 5 |  | 种植后需要5年结果
|  | 社会效益指标 | 受益贫困人口数 | 5 | 343人 | 343人 | 5
|  |  | 贫困人口脱贫数 | 5 | 320人 | 320人 | 5
|  | 生态效益指标 | 增加森林覆盖率 | 5 | 2020亩 | 2020亩 | 5
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | 5 | 10年 | 10年 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 10 | 100% | 90% | 9
……
合计 | [6 empty] | 93.5