## Sheet1
项目绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 雪花村脐橙提质增效项目 |  |  | 项目负责人 |  | 姜爱平
主管部门 |  | 奉节县脐橙产业发展中心 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县康姜生态农业发展有限公司
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 102 | 102 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 60 | 60
|  | 其它资金 |  | 42 | 42
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 1.硬化3米宽产业路1300米，C20砼浇筑，厚20cm；2.新铺设φ32PE灌溉管道2000米；新铺设φ25PE灌溉管道2000米。3.对300亩果园进行土壤改良。 |  |  |  | 1.完成硬化3米宽产业路1300米；2.完成新铺设灌溉管道4000米；3.完成对300亩果园进行土壤改良。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 道路硬化 | 1300米 | 5 | 1300 | 5
|  |  | 管道铺设 | 4000米 | 5 | 4000 | 5
|  |  | 土壤改良 | 300亩 | 10 | 300 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 | 300/亩 | 10 | 100% | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口收入 | 增加3000元以上 | 10 | 增加3000元以上 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益贫困户人口数 | 32 | 5 | 5 | 5
|  |  | 带动贫困户人口数 | 32 | 5 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 改良土壤 | 300 | 10 | 300 | 10
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 贫困户人口满意度 | 100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 农业经营主体满意度 | 100% | 5 | 100% | 5
合 计 | [6 empty] | 100
填报单位：康乐镇 |  |  |  | 单位负责人：邵建辉 |  |  | 填表人：周德红