## Sheet1
附件4：
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年度第二批少数民族发展资金项目资金（2021奉节县龙桥乡金龙村华慈蔬菜产业建设项目） |  |  | 项目负责人 |  | 邓令席
主管部门 |  | 县农委 |  |  | 实施单位 |  | 龙桥土家族乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40万元 | 40万元 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 40万元 | 40万元 | 10 | 100%
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 计划新建600立方水池一口，钢筋混凝土结构；新建2.5米宽、15厘米厚生产作业便道700米；购买有机肥20吨。 |  |  |  | 本年度实际完成新建600立方水池一口，钢筋混凝土结构；新建2.5米宽、15厘米厚生产作业便道700米；购买有机肥20吨。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建水池一口，钢筋混凝土结构。 | 10 | 600立方 | 600立方 | 10
|  |  | 新建2.5米宽、15厘米厚生产作业便道。 |  | 700米 | 700米
|  |  | 购买有机肥。 |  | 20吨 | 20吨
|  | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 项目工程完成及时率 | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 成本指标 | 项目建设财政投入资金 | 10 | 40万元 | 40万元 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动发展产业 | 10 | 11户 | 11户 | 10
|  | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 10 | 3个 | 2个 | 9
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续时间 | 10 | ≥3年 | ≥3年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标
|  |  | 受益脱贫户满意度≥100% | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 受益群众满意度≥100% | 5 | ≥98% | ≥98% | 5
合 计 | [6 empty] | 99
填报单位：龙桥乡人民政府 |  |  |  | 单位负责人：李海艳 |  |  | 填表人：严雪娇