## 绩效自评表
2023年度二级项目绩效自评表
状态：未填报
项目名称： | 奉节县平安乡S404级关门山桥梁工程电力线路搬迁项目合同 |  | 项目编码： | 50023624T000004066001 |  | 自评总分： | 10.00
项目主管部门： | 508-奉节县平安乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 何胜江 |  | 联系电话： | 13452662736
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 620000 |  | 620000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 620000 |  | 620000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
奉节县平安乡S404及关门山桥梁电力线路拆除及新建。 |  |  |  | 奉节县平安乡S404及关门山桥梁电力线路拆除及新建。 |  |  |  | 奉节县平安乡S404及关门山桥梁电力线路拆除及新建。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
电杆线路拆除长度 | 千米 | ＝ | 6.945 | 6.945 |  |  | 10
架线长度 | 千米 | ＝ | 7.653 | 7.653 |  |  | 10
立杆个数 | 个 | ＝ | 66 | 66 |  |  | 10
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 |  |  | 10
完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 |  |  | 10
成本控制 | 万元 | ≤ | 62 | 62 |  |  | 10
改善群众生活用电 | 户 | ＝ | 75 | 75 |  |  | 10
持续发挥影响 | 年 | ≥ | 10 | 10 |  |  | 10
用户满意率 | % | ≥ | 95 | 100 |  |  | 10