青莲镇2021年山东协作重庆第一批市县级援助资金项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据奉节县乡村振兴局下发《关于下达 2021 年山东协作重庆第一批市县级援助资金项目投资计划的通知》(奉节乡振发〔2021〕6号)文件精神，我镇2021年需建设肉兔养殖产业及配套项目。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金均已下拨到公司账户。

2.项目资金执行率100%。

3.项目资金无挪用、占用等情况。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

我镇2021年需建设400平方米兔舍3栋，3套兔舍冷链及排风设备，100立方米冷库，新建150米产业路。涉及补助资金180万元，实际完成400平方米兔舍3栋，3套兔舍冷链及排风设备，100立方米冷库，新建150米产业路，拨付资金180万元。

(三)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

任务计划建设400平方米兔舍3栋，3套兔舍冷链及排风设备，100立方米冷库，新建150米产业路，实际建设400平方米兔舍3栋，3套兔舍冷链及排风设备，100立方米冷库，新建150米产业路，完成率100%。

(2)质量指标。

完成后验收合格率100%，补助比例100%。

(3)时效指标。

当年开工率、完工率、资金拨付率100%。

(4)成本指标。

建设400平方米兔舍3栋，3套兔舍冷链及排风设备，100立方米冷库，新建150米产业路。投入资金180万元。

2.效益指标完成情况分析。

(1)社会效益。

带动62户195人，（其中脱贫户36户142人），提供就业岗位20个，实现户均产业年增收4000元，就业带动实现达到人均务工月收入3000元。

(2)可持续影响。

完成各项建设内容后，将增加我镇肉兔基地养殖规模及粗深加工相结合的产业链发展壮大模式，从而带动周边农户养殖更多肉兔，增加更多农户收入。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众人口满意度高，达到100%。

奉节县青莲镇人民政府

2022年5月30日