## 自评表
绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 奉节县兴隆镇中药材初加工厂建设项目 |  |  | 项目负责人 |  | 司建
主管部门 |  | 奉节县林业局 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县夔宇农业开发有限责任公司
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 306万元 | 287万元 | 10 | 93.8% | 9.38
|  | 其中：财政拨款 |  | 180万元 | 161万元 | 10 | 89.44% | 8.94
|  | 其他资金 |  | 126万元 | 126万元 | 10 | 99% | 10
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 计划建设中药材初加工厂3000平方米，主要用于加工川牛膝，大黄，党参，贝母，丹参等高海拔大宗药材。为贫困户提供就业岗位5个，增加工资性收入3500元/人/年；受益建档立卡贫困人口349人。 |  |  |  | 建设中药材初加工厂1728平方米，管理用房216.57平方米，主要用于加工川牛膝，大黄，党参，贝母，丹参等高海拔大宗药材，投入使用。方便兴隆镇11个村种植的药农种植的中药材就近销售，减少药农鲜货库存压力，不用担心霉掉坏掉，降低运输成本，提高中药材产值，其中为107户贫困户380人，可提供80人就业岗位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设中药材初加工厂 | 1728㎡ | 10 | 1728㎡ | 10
|  |  | 管理用房 | 216.57㎡ | 10 | 216.57㎡ | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率≥ | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完工及时率≥ | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 项目建设总成本 | 306万元 | 10 | 306万元 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 农业科技带动增加产业产值 | 50万元 | 5 | 50万元 | 5
|  |  | 特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） | 0.5万元 | 5 | 0.5万元 | 5
|  | 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | 15人 | 5 | 15人 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口（≥**人） | 380人 | 5 | 380人 | 5
|  | 生态效益指标 | 农业科技改善耕地面积 | 500亩 | 5 | 500亩 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目工程使用年限（≥**年） | 20年 | 5 | 20年 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 95% | 5 | 95% | 5
|  |  | 农业经营主体满意度 | 100% | 5 | 100% | 5
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 99.38
填报单位：奉节县兴隆镇人民政府 |  |  |  | 单位负责人：夏立朕 |  |  | 填表人：成守安