## Sheet1
附件4
项目绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 新民镇柏木村庙梁子滑坡治理项目 |  |  | 项目负责人 |  | 王建强
主管部门 |  | 奉节县规划和自然资源局 |  |  | 实施单位 |  | 新民镇人民政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 26.8 | 26.8 | 10 | 19% | 2
|  | 其中：财政拨款 |  | 26.8 | 5
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 通过对庙梁子滑坡排危降险的治理，解除相关群众生命财产及奉利公路的安全隐患。 |  |  |  | 新民镇柏木村庙梁子滑坡治理项目位于柏木村组，治理措施为新增梯步、挡墙、排水沟及排水管网，退平土方运走弃土，平整场坪铺设碎石。于2020年7月开工，2020年9月完工，2020年10月完成竣工验收。并已完成结算审计。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新增梯步3处 | 处 | 10 | 3 | 10
|  |  | 挡墙约20米及排水沟 | 米 | 10 | 20 | 10
|  |  | 新增排水沟1处 | 处 | 10 | 1 | 10
|  | 质量指标 | 符合设计规定的国家标准 | 符合 | 5 | 符合 | 5
|  |  | 周边植被覆盖率高 | ≥90% | 5 | ≥90% | 5
|  | 时效指标 | 两个月完成 | 2个月 | 10 | 2个月 | 10
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 排除滑坡安全隐患 | ≥90% | 10 | ≥90% | 10
|  |  | 保障人民生命财产安全 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 生态效益指标 | 恢复周边植被 | ≥90% | 10 | ≥90% | 10
|  |  | 提高环境保护意识 | 继续提高 | 5 | 继续提高 | 5
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 滑坡周边群众满意度 | ≥95% | 10 | ≥95% | 10
合 计 | [6 empty] | 92