## 1
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 动物疫情应急处置工作经费 |  |  | 项目负责人 |  | 吴冬
主管部门 |  | 奉节县农业农村委 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县云雾乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29.12 | 29.12 | 10分 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 29.12 | 29.12 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 扑杀补偿费用25.478万元，无害化处置费用3.6420万元 |  |  |  | 项目完成100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 疑似发病染疫猪头数 | 10 | 561 | 561 | 10
|  |  | 疑似发病染疫猪处置头数 | 10 | 561 | 561 | 10
|  |  | 任务完成率 | 10 | ≥100% | 100% | 10
|  | 质量指标 | 扑杀率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 3日内全部完成扑杀和无害化处置工作 | 5 | 2020年8月25 | 2020年8月25 | 5
|  | 成本指标 | 每头猪扑杀和无害化处置费用不高于600元 | 15 | ≦600元/头 | ≦600元/头 | 15
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 促进生猪生产健康发展 | 15 | 促进生猪生产健康发展 | 促进生猪生产健康发展 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标
|  |  | 参与群众满意度 | 15 | ≥95% | 99% | 15
……
合 计 |  |  |  | 100 |  |  | 100
填报单位负责人：吴冬 填表人： 陈银滔 填报日期：2021.4.1

## 2
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2019年度畜禽粪污资源化利用项目资金计划（第二批） |  |  | 项目负责人 |  | 吴冬
主管部门 |  | 奉节县农业农村委 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县云雾乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29.6 | 29.205 | 10分 | 98.67% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 29.6 | 29.205 |  | 98.67%
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 新建沼气池300方、干粪池75方、沼液池600方 |  |  |  | 项目完成100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建沼气池、污水储存处理设施、干粪储存池 | 10 | 300；555；115 | 300；555；115 | 10
|  |  | 购买沼液提升泵、粪污搅拌机、固液分离机 | 10 | 1；1；1 | 1；1；1 | 10
|  |  | 安装沼液还填管网 | 10 | 1500 | 1500米 | 10
质量指标
|  | 时效指标 | 按时实施 | 10 | 7月 | 7月 | 10
|  |  | 按时完工 | 10 | 10月 | 10月 | 10
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 制造有机肥 | 10 | ≥50 | ≥50 | 10
|  | 社会效益指标 | 群众满意度 | 5 | ≥95% | 100% | 5
|  | 生态效益指标 | 污水处理 | 5 | ≥95% | ≥95% | 5
|  | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 10 | ≥10 | ≥10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标
|  |  | 满意度 | 10 | 95% | 99% | 10
……
合 计 |  |  |  | 100 |  |  | 100
填报单位负责人：吴冬 填表人： 陈银滔 填报日期：2021.4.1