## 表5
附件5
绩效目标自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 奉节县岩湾乡抗旱救灾引水工程 |  | 项目负责人及电话 | 黄川 15978987100
主管部门 |  |  | 县水利局 |  | 实施单位 | 奉节县岩湾乡人民政府
资金情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 15 | 13.57 | 10 | 91% | 8
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 15 | 13.57 | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| ①作坊村：新建20m³蓄水池1口，整治20m³蓄水池1口，铺设管网3110m（其中5社新建20m³蓄水池1口，铺设1.2km长DN25×3mmPE管、310m长DN50×4.6mmPE管；2社整治20m³蓄水池1口，铺设1.5km长DN25×3mmPE管、100m长DN50×4.6mmPE管）。 ②板仓村：铺设3km长DN20×2.3mmPE管。 |  |  |  | ①作坊村：新建20m³蓄水池1口，整治20m³蓄水池1口，铺设管网3110m（其中5社新建20m³蓄水池1口，铺设1.2km长DN25×3mmPE管、310m长DN50×4.6mmPE管；2社整治20m³蓄水池1口，铺设1.5km长DN25×3mmPE管、100m长DN50×4.6mmPE管）。 ②板仓村：铺设3km长DN20×2.3mmPE管。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 新建20m³蓄水池 | 5 | 20m2 | 20m2 | 5
|  |  | PE50管道及安装 | 5 | 410m | 412m | 5
|  |  | PE25管道及安装 | 5 | 2700m | 2600m | 4 | 审计数据
|  |  | PE20管道及安装 | 5 | 3000m | 2300m | 3.5 | 审计数据
|  |  | 整治20m³蓄水池 | 5 | 20m2 | 20m2 | 5
|  | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 10 | 已对主体工程验收 | 完成 | 10
|  | 质量指标 | 完成验收情况 | 5 | 已完成 | 已完成 | 5
|  |  | 各类自检报告 | 5 | 有 | 有 | 5
|  | 时效指标 | 项目工程完成及时率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 项目建设财政投入资金 | 10 | 150000元 | 135782元 | 10 | 工程审计结算126182.00元，其他费用9600元
| 效益指标(30分） | 经济效益指标 | 改善500亩农田灌溉 | 5 | ≥300亩 | ≥300亩 | 5
|  | 社会效益指标 | 可消除安全饮水隐患 | 10 | 已消除 | 已消除 | 10
|  |  | 提高农户收益 | 5 | 完成 | 完成 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 10 | ≥20年 | ≥20年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 10 | ≥100% | ≥100% | 10
……
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 97.5
填报单位：奉节县岩湾乡人民政府 |  |  |  | 单位负责人：刘海 |  |  | 填表人：赵虎