## 项目支出自评表（格式）
附件4
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 农村人居环境整治项目 |  |  | 项目负责人 |  | 刘海
主管部门 |  | 县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县岩湾乡人民政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 50 | 50
|  | 其它资金 |  | 0 | 0
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 该项目建成后，直接受益为岩湾乡五星村，极大地推动了当地农民生产、生活的积极性，改善了农民群众生产生活条件，使当地农副产品销售变得更加畅通快捷，促进了农民增收，提高了产业区产品的价值。 |  |  |  | 新建场镇停车场；新建便民服务架空广场；新建公共厕所；新建30m3化粪池；公路边沟整修
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建场镇停车场 | 1个 | 5 | 1个 | 5
|  |  | 新建便民服务架空广场 | 1个 | 5 | 1个 | 5
|  |  | 新建公共厕所 | 1个 | 5 | 1个 | 5
|  |  | 新建30m3化粪池 | 1个 | 5 | 1个 | 5
|  |  | 公路边沟整修 | 500米 | 5 | 500米 | 5
|  | 质量指标 | 修建设施验收合格率 | 100% | 5 | 已完成 | 5
|  |  | 停车场使用率 | 100% | 5 | 已完成 | 5
|  |  | 便民广场使用率 | 100% | 5 | 已完成 | 5
|  |  | 公共厕所使用率 | 100% | 5 | 已完成 | 5
|  |  | 公路边沟改善率 | 100% | 5 | 已完成 | 5
|  | 时效指标 | 当年开工率 | 100% | 5 | 已完成 | 5
|  |  | 当年完成率 | 100% | 5 | 已完成 | 5
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进五星村经济发展 | ≥20万/年 | 10 | 已完成 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥300人 | 10 | 已完成 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 设施使用年限 | ≥10年 | 10 | 已完成 | 10
[5 empty] | 100 |  | 100
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≤100% | 10 | 已完成 | 9.9
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 99.9
填报单位：奉节县岩湾乡人民政府 |  |  |  | 单位负责人：刘海 |  |  | 填表人：彭传锐