## 3
附件5
绩效目标自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 奉节县岩湾乡作坊村便民服务中心建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 卢城钢 13667633023
主管部门 |  |  | 县委组织部 |  | 实施单位 | 奉节县岩湾乡人民政府
资金情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 48.5 | 10 | 97% | 9.7
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 50 | 48.5
|  |  | 其他资金 |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 预计2022年8月30日前开工建设，于2022年12月31日前全部建成。计划于2023年1月投入使用。 |  |  |  | 2022年8月30日前开工建设，2022年12月31日前建成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 新建村便民服务中心个数 | 10 | 1个 | 1个 | 10
质量指标
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 按时开工率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 按时完工率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 成本控制数 | 10 | ≤50万元 | ≤50万元 | 10
| 效益指标(30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 项目受益村民人数 | 10 | ≥2000人 | ≥2000人 | 10
|  |  | 项目受益党员人数 | 10 | ≥30人 | ≥30人 | 10
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | 10 | 满足设计寿命 | 满足设计寿命 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | ≥90% | ≥90% | 10
……
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100
填报单位：奉节县岩湾乡人民政府 |  |  |  | 单位负责人：刘海 |  |  | 填表人：王韵策