## Sheet1
附件1：
绩效目标自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 奉节县长安乡中药材种植扶贫示范片建设项目2019年度鲁渝扶贫协作市县级项目（第一批） |  |  | 项目负责人 |  | 黄俊奎
主管部门 |  | 县发改委 |  |  | 实施单位 |  | 长安土家族乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 250 | 92.6 | 10分 | 92.6% | 9.26
|  | 其中：财政拨款 |  | 220 | 92.6 | - | 92.6% | -
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 1.新建药材烤房10座，购置烘烤设备，建设库房12间，硬化药材晒坝2000平方米，建立中药材展销平台；2.硬化产业路5公里，采用混凝土浇筑，路宽2米，厚0.1米；3.建设花卉走廊10亩；4.打造中药材种植宣传门1座、大型宣传牌及科普知识牌 |  |  |  | 已新建药材烤房10座，购置烘烤设备，建设库房12间，硬化药材晒坝2000平方米，建立中药材展销平台；硬化产业路5公里，采用混凝土浇筑，路宽2米，厚0.1米；建设花卉走廊10亩；打造中药材种植宣传门1座。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建药材烤房 | 10 | 10座 | 10座 | 10
|  |  | 建设库房 | 10 | 12间 | 12间 | 10
|  |  | 硬化药材晒坝 | 10 | 2000平方 | 2000平方 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | 100% | 90% | 9 | 需要申请县级部门验收
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | 100% | 100% | 10
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 持续稳定提供产业增收， | 10 | 1125人 | 1125人 | 10
|  |  | 受益建卡贫困人口预计人均增收3500元/年 | 10 | 74人 | 74人 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 10 | 10年 | 10年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 10 | 95% | 95% | 9.5 | 实际调查受益人意见汇总
……
合 计 |  |  |  | 100 |  |  | 98.35