## 附件1远鹏乡村旅游
附件1
财政项目支出绩效目标申报表
（2020 年度）
填报单位公章：奉节县朱衣镇人民政府 单位：万元
项目名称 |  | 朱衣镇红峡村乡村旅游示范点建设项目 | 金额 | 100 |  | 起止日期 | 2020.7-2020.10 | 责任人 | 龙浩
主体活动（作业、任务）和对应产业的详细描述 |  |  | 1、农产品分级包装加工房450平方米； 2、新建葡萄园、猕猴桃园共38亩； 3、园区改土300亩; 4、新建旅游接待房430㎡； 5、乡村旅游接待房装修430㎡； 6、新建生态停车场95平方米。
年度主要目的和成果 |  |  | 1、农产品分级包装加工房450平方米； 2、新建葡萄园、猕猴桃园共38亩； 3、园区改土300亩; 4、新建旅游接待房430㎡； 5、乡村旅游接待房装修430㎡； 6、新建生态停车场95平方米。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 分值 | 指标解释
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 农产品分级包装加工房 |  | 450㎡ | 3
|  |  | 新建葡萄园、猕猴桃园 |  | 38亩 | 3
|  |  | 园区改土 |  | 300亩 | 3
|  |  | 新建接待房 |  | 430㎡ | 3
|  |  | 乡村旅游接待房装修 |  | 430㎡ | 3
|  |  | 新建生态停车场 |  | 95㎡ | 3
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | 100% | 4
|  |  | 项目验收通过率 |  | 100% | 3
|  | 时效指标 | 项目按时开工率 |  | 100% | 4
|  |  | 资金按时拨付率 |  | 100% | 3
|  | 成本指标 | 农产品分级包装加工房 |  | 1200元/㎡ | 3
|  |  | 新建葡萄园、猕猴桃园 |  | 4684.21元/亩 | 3
|  |  | 园区改土 |  | 1000元/亩 | 3
|  |  | 新建接待房 |  | 1600元/㎡ | 3
|  |  | 乡村旅游接待房装修 |  | 750元/平方米 | 3
|  |  | 新建生态停车场 |  | 100元/㎡ | 3
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进区域增收额 |  | 10万元 | 8
|  | 社会效益指标 | 提供贫困人口临时就业 |  | 800个 | 8
|  | 生态效益目标 | 降低农业面源污染 |  | 300亩 | 7
|  | 可持续目标 | 工程使用年限≥20年 |  | ≥20年 | 7
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 受益贫困户满意率 |  | 100% | 10
……
分值合计 | [5 empty] | 90
填报单位负责人：龙浩 填表人：冉贞定 填报日期：2020年9月29日

## 附件2（远鹏审批表）
附件2
财政项目支出绩效目标申报审批表
（ 2020 年）
填报单位： 奉节县朱衣镇人民政府 单位：万元 金额单位：万元
项目名称
项目类别 | 一次性项目□ | 经常性项目□ | 中期预算试点项目□
| 事业/专业类□ | 政府采购类□ | 政策补贴类þ
| 基本建设工程类□ | 信息化建设工程类□ | 其他类□
项目负责人 | 龙浩 | 联系人及电话 | 冉贞定：15923831925
起始日期 | 2020年 2 月 25 日 | 结束日期 | 2020-10-31
项目概况 | 1、农产品分级包装加工房450平方米； 2、新建葡萄园、猕猴桃园共38亩； 3、园区改土300亩; 4、新建旅游接待房430㎡； 5、乡村旅游接待房装修430㎡； 6、新建生态停车场95平方米。
项目立项情况 | 依据：奉节农发[2020]119号
必要性：解决2018年已实施的第二批乡村旅游示范点遗留问题
可行性：通过脱贫攻坚乡村旅游示范点项目建设，带动贫困户增收。
项目资金 | 一、项目总预算：202
二、当年预算：202
（一）财政拨款：100
1.上级财政拨款：
2.本级财政安排：100
3.
（二）其他：自筹资金102
项目相关资源投入和制度建设情况 | 自筹资金用于： 1、新建旅游接待房430㎡,1600元/㎡，需资金68.8万元； 2、乡村旅游接待房装修430㎡，750元/㎡，需资金32.25万元； 3、新建生态停车场95平方米，100元/㎡，需资金0.95万元。
项目总目标 | 实现乡村旅游收入20万元，产业种植带动12户，带动贫困户稳定就业3人。
年度绩效目标（附表） | （绩效目标值另附表1）
支出科室审核意见
绩效中心复核意见
填报单位负责人：龙浩 填表人： 冉贞定 填报日期：2020年10月29日

## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 朱衣镇红峡村乡村旅游示范点建设项目 |  |  | 项目负责人 |  | 龙浩
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 奉节远鹏农业发展有限公司
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 202 | 202 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 100 | 100
|  | 其他资金 |  | 102 | 102
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 1、农产品分级包装加工房450平方米；2、新建葡萄园、猕猴桃园共38亩；3、园区改土300亩;4、新建旅游接待房430㎡；5、乡村旅游接待房装修430㎡；6、新建生态停车场95平方米。 |  |  |  | 1、农产品分级包装加工房450平方米；2、新建葡萄园、猕猴桃园共38亩；3、园区改土300亩;4、新建旅游接待房430㎡；5、乡村旅游接待房装修430㎡；6、新建生态停车场95平方米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 农产品分级包装加工房 | 450㎡ | 3 | 450㎡ | 3
|  |  | 新建葡萄园、猕猴桃园 | 38亩 | 3 | 38亩 | 3
|  |  | 园区改土 | 300亩 | 3 | 300亩 | 3
|  |  | 新建接待房 | 430㎡ | 3 | 430㎡ | 3
|  |  | 乡村旅游接待房装修 | 430㎡ | 3 | 430㎡ | 3
|  |  | 新建生态停车场 | 95㎡ | 3 | 95㎡ | 3
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 4 | 100% | 4
|  |  | 项目验收通过率 | 100% | 3 | 100% | 3
|  | 时效指标 | 项目按时开工率 | 100% | 4 | 100% | 4
|  |  | 资金按时拨付率 | 100% | 3 | 100% | 3
|  | 成本指标 | 农产品分级包装加工房 | 1200元/㎡ | 3 | 1200元/㎡ | 3
|  |  | 新建葡萄园、猕猴桃园 | 4684.21元/亩 | 3 | 4684.21元/亩 | 3
|  |  | 园区改土 | 1000元/亩 | 3 | 1000元/亩 | 3
|  |  | 新建接待房 | 1600元/㎡ | 3 | 1600元/㎡ | 3
|  |  | 乡村旅游接待房装修 | 750元/平方米 | 3 | 750元/平方米 | 3
|  |  | 新建生态停车场 | 100元/㎡ | 3 | 100元/㎡ | 3
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进区域增收额 | 10万元 | 8 | 10万元 | 8
|  | 社会效益指标 | 提供贫困人口临时就业 | 800个 | 8 | 850个 | 8
|  | 生态效益指标 | 降低农业面源污染 | 300亩 | 7 | 300亩 | 7
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥20年 | 7 | ≥20年 | 7
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困户满意度 | 1 | 10 | 1 | 10
合 计 | [6 empty] | 100
填报单位：朱衣镇特色产业发展中心 |  |  |  | 单位负责人：龙浩 |  |  | 填表人：张成