奉节府办发〔2021〕22号

奉节县人民政府办公室

关于印发奉节县电子商务进农村综合示范县

创建工作方案的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，县政府有关部门，有关单位：

《奉节县电子商务进农村综合示范县创建工作方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

奉节县人民政府办公室

2021年3月8日

奉节县电子商务进农村综合示范县创建工作方案

为推动农村电子商务深入发展，进一步完善农村市场体系，促进农村流通现代化，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，根据《财政部办公厅 商务部办公厅 国务院扶贫办综合司关于开展2019年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2019〕58号）和《重庆市商务委员会、重庆市财政局、重庆市扶贫开发办公室关于印发〈重庆市2019年电子商务进农村综合示范专项资金管理实施细则〉的通知》（渝商务〔2019〕310号）等有关文件精神和要求，结合我县实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深化落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，认真贯彻市委、市政府总体部署，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

二、基本原则

（一）市场主导，政府推动。政府制定扶持政策，营造良好的发展环境，引导企业积极参与国家级电子商务进农村综合示范创建，开发农村电子商务市场，拓宽应用领域，形成职责分明、协作共建的农村电子商务建设体系。

（二）挖掘潜力，巩固提升。加强农村电商发展顶层设计，统筹全县农村电子商务发展。进一步挖掘奉节农村电商发展潜力，打造综合示范“升级版”，促进脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。

（三）强化激励，鼓励创新。探索奉节农村现代流通和电商发展新模式，以服务乡村振兴发展和新型城镇化为导向，以数据驱动为核心，创新大数据、云服务、智慧物流等技术应用，培育辐射带动效应较强的电商产业集聚区。

三、发展目标

以电子商务进农村综合示范为抓手，依托奉节县特色优势产业，围绕“降成本、补短板、促发展”三大关键要素，实施电子商务进农村综合示范工程。到2021年底，全县电子商务交易额达到45亿元、网络零售额突破25亿元，年均分别增长20%以上；全县电子商务企业主体达到3000家，培育年网络销售额上千万的电商企业8家、年网络销售额上亿元的电商企业1~2家；培养电商技能人才1500人，电商从业人员达到3万人；做大做强“三峡之巅”区域公共品牌，打造“奉节好礼”电商名优品牌，培育5个以上地理标志产品；县域年快递发出量达到1200万件；推动区域线上平台建设，巩固脱贫攻坚成果，挖掘三峡之巅·青山绿水旅游电商资源，推动餐饮、生活服务在线化建设，服务型网络零售额年均增长25%以上；健全县域电商产业链，打造电商扶贫奉节样板，努力创建国家级电子商务示范基地。

四、建设内容

（一）农村流通基础设施建设。

1.网货供应中心。

利用闲置资产建设适合网销产品分选、包装、仓储、配送等集聚的供应链管理场所，在供应中心完成产品标准化、电商化运营，实现产品商品化、商品电商化处理，通过全网全渠道进行产销对接，为广大电商企业提供优质的网销产品。

建设集订单、商品、仓库、售后、物流、采购、客户/供应商、员工、财务报表、全网分销等功能的信息化系统，实现网销产品标准化处理及管理功能、质量检测功能、仓储管理功能、供销对接功能、一件代发功能、售后服务6大功能。

2.网货基地建设。

（1）建设电商扶贫种养殖示范基地。支持龙头企业、电商企业、专业合作社等围绕奉节脐橙、奉节腊肉、奉节白茶、老鹰茶、中药材饮品、黄桃、蔬菜、脆李、土鸡、蜂蜜等建设网货生产线和基地直播间；购置移动冷藏车，形成洗选（低温屠宰）、品控质检、分拣包装、冷链仓储、物流配送于一体的产仓配示范基地，以直播形式，透明化展示网货产品的生产全流程，开展社交营销。

优选适合贫困户和村民发展的产业，引导科学、绿色种养，支持村集体经济、专业合作社、种养大户等打造集分选、包装、物流配送等功能于一体的非标产品供应基地，健全非标农产品供应链。

（2）建设农产品加工网货示范基地。建设奉节肉制品网货加工示范基地，提高加工农产品的标准化生产能力和电商化发展能力。在草堂、康乐、甲高等特色小镇，支持特色产品的研发、标准化加工和品牌化营销。推动本地农产品加工企业进行电商化改造，生产适合网销的特色产品，丰富电商产业供应链。

（3）建设网销工业消费品示范基地。围绕奉节50亿级眼镜产业，拓展销售渠道，发展跨境电商业务，加速推进商旅文融合发展，将奉节造眼镜打造成旅游商品，在景区、商业聚集区建设线上线下体验店，推动奉节县消费工业品电商化发展。

3.企业电商化转型升级。

完善电商扶持奖励政策，培育特色电商龙头企业；培育服务型电商龙头企业，引导旅游电商、餐饮住宿等第三产业企业向服务型电商转型；吸引县外电商主体落户奉节；对传统企业进行互联网改造，鼓励传统企业创新新零售模式；促进农业经营主体与电商企业融合，培育多元化市场主体，壮大电商主体队伍。完善“一部手机游奉节”平台，升级“诗橙远方”旅游电商，引导县内吃、住、行、游、购、娱等旅游要素进行数字化改造，对接各大平台拓宽销售渠道。

4.县乡村三级物流体系建设。

建设县域综合型公共配送中心，探索“一中心一系统一网络”升级路径，配备自动分拣输送系统、商品条码分类系统、输送机等新型高效现代化、自动化的设施设备，整合现有仓储物流资源，吸引快递、物流、电商企业入驻。升级区域节点物流中心，增加仓储能力和物流服务能力，引导电商快递物流企业站点互联互通，运用县乡村三级智慧物流共同配送系统，构建高效高质协同的城乡配送网络，降低运营成本。

（二）农村电商公共服务体系建设。

建设奉节电商大数据平台，提高电商大数据的采集、分析、研判能力。为制定电商发展规划、优化物流体系、品牌营销、网货供应等提供决策依据。指导、推广、运营县域线上电商平台，分步骤在全县、全市推广县域线上电商平台，指导企业、专业合作社、种养大户、贫困户、电商站点在平台开展业务，提高贫困地区产品变商品、商品变网货的能力。加强直播基地运营能力，大力实施电商直播带货“2111”工程，引进MCN机构，孵化网红，服务本地优质特色产业。辅导本地传统龙头企业、加工企业电商化转型，为本县电商创业团队提供财务、金融等服务，助力规范发展，指导支持企业打通销路，提供企业电商运营支持服务。

在全县优选一批服务功能辐射较强、人员素质较高、产业发展基础较好的电商物流服务站点，配备、升级硬件设施，对接区域线上平台、智慧物流系统，整合农技服务、金融服务、信息服务等功能，将其打造成工业消费品下行、农产品团购上行的重要节点。

（三）农村电子商务培训。

加强电商培训与就业用工的对接和创业孵化，开展《电商发展的政府战略技能》《电商服务工作技能》《电商运营、营销等提升技能》《电商创业基础知识》《电商客服运营等实战技能》和《电商脱贫模式和技能》等实操培训。定期召开创建工作推进会、现场会，表彰优秀电商平台、网商和服务站点。

（四）农产品产业培育和品牌打造。

做大做强“三峡之巅  诗·橙奉节”区域公共品牌，采用“区域公共品牌+行业区域品牌+企业自有品牌”的“母子”网销品牌打造方式，培育奉节好礼电商名优品牌，带动特色产业发展。深度挖掘产品的文化创意，加强对区域公共品牌的宣传、营销推介和品牌形象推广，打造宣传矩阵。

五、实施进度

（一）启动阶段（2021年3月）。

制定奉节县电子商务进农村综合示范县创建工作方案，接受项目申报，有序推进实施。

（二）实施阶段（2021年3月—2021年12月）。

在县电子商务进农村综合示范创建工作领导小组领导下，由县商务委牵头负责，县级相关部门和各乡镇（街道）按照项目工作方案贯彻落实，确保各项工作顺利开展。

（三）验收、巩固推广阶段（2021年12月）。

根据市级部门绩效评估成绩，针对问题制定整改方案，采取有力措施，按时完成整改提升，确保项目的可持续运营。同时全面总结电子商务进农村综合示范工作先进典型和成功经验，全面推进农村电商和电商扶贫事业开展。

六、保障措施

（一）加强组织领导。成立县电子商务进农村综合示范工作领导小组，由县政府县长担任组长，分管副县长担任副组长，县政府办、县商务委、县农业农村委、县财政局、县人力社保局、县审计局、县发展改革委、县文化旅游委、县供销联社、县扶贫办等部门和33个乡镇人民政府（街道办事处）主要负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在县商务委，由县商务委主任兼任办公室主任，办公室负责组织协调处理各类日常工作，建立电商工作联席会议制度，会商示范创建过程中遇到的困难和问题。

（二）完善政策支撑。利用示范创建专项资金2000万元，支持示范创建项目的建设，支持对闲置楼宇进行结构功能的改造和升级，对入驻电子商务产业园的运营企业实行适当补贴。完善发展电子商务的实施意见、奖励扶持办法，研究出台支持物流快递行业发展的优惠措施，制定支持和鼓励金融机构为中小网商、中小企业应用电子商务提供小额贷款服务的配套政策。

（三）强化项目管理。由县商务委、县财政局、县扶贫办联合制定项目资金管理办法，严格执行资金管理实施细则。建立电子商务进农村综合示范项目评价指标体系，将综合示范工作任务纳入相关部门目标考核体系。

七、其它

本方案结合我县乡村振兴工作实际进行了优化调整，电子商务进农村综合示范县创建工作按本方案执行。

附件：1.奉节县电商进农村综合示范项目建设计划表

2.奉节县电子商务进农村综合示范工作任务分解表

附件1

奉节县电商进农村综合示范项目建设计划表

| 序号 | 项目类别 | 项目 名称 | 项目计划 | 建设内容 | 建设期限 | 计划投资（万元） | 建设主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村流通基础设施建设类 | 网货供应中心 | 建设适合农产品电商化处理的供应链管理场所，配备设施设备，建设信息化处理系统，健全多项服务功能，促进农产品标准化、电商化生产销售。将网货供应中心打造成网商创业地、网货集散地、网销交易地，解决农产品上行难的问题。 | ①建造不少于300平的电商产业成果展示中心； ②建造不少于3000平的仓配一体化中心； ③建造2条自动打包线； ④购置产地初加工设备设施、打包流水线、自动面单机、自动分选线等商品化预处理设施，农产品质量检测设备； ⑤建设集订单、商品、仓库、售后、物流、采购、客户/供应商、员工、财务报表、全网分销等功能的信息化管理系统。实现网销产品标准化处理及管理功能、质量检测功能、仓储管理功能、供销对接功能、一件代发功能、售后服务6大功能； ⑥打造一处“网红打卡”点，将我县网货供应中心打造成集产、销、展、娱一体的综合电商基地。 | 2021年12月底 | 350 | 招投标 |
|  |  | 网货基地建设 | 支持不低于12家企业围绕奉节脐橙、腊肉、蔬菜等建设网货生产加工基地；支持建设基地直播间、产仓配生产基地；支持开展网货研发和标准化生产；支持非标农产品供应链建设；支持在景区、商业聚集区建设线上线下体验店；支持提高网销农产品的标准化生产水平，培育企业电商营销能力。 | ①围绕奉节脐橙、奉节腊肉、奉节白茶、老鹰茶、中药材饮品、黄桃、蔬菜、脆李、土鸡、蜂蜜等建设网货生产线和基地直播间；购置移动冷藏车，建设洗选（低温屠宰）、品控质检、分拣包装、冷链仓储、物流配送于一体的产仓配示范基地； ②优选适合贫困户和村民发展的产业，引导科学、绿色种养，支持村集体经济、专业合作社、种养大户等打造集分选、包装、物流配送等功能于一体的非标产品供应基地； ③建设肉制品网货加工示范基地。在草堂、康乐、甲高等特色小镇，支持特色产品研发、标准化加工和品牌化营销； ④建设网销工业消费品示范基地。围绕奉节50亿级眼镜产业，将奉节造眼镜打造成旅游商品，在景区、商业聚集区建设线上线下体验店。 | 2021年12月底 | 300 | 企业申报、专家比选 |
|  |  | 企业电商化转型升级 | 扶持不低于10家传统企业注册商贸法人企业，支持传统企业入驻电商平台，推动传统企业电商化转型升级，促进传统企业线上线下融合发展；培育服务型企业向电商企业转型；开展跨境电商业务，推动优质网货出口创汇。 | ①在淘宝、微店等以外的第三方平台开设店铺； ②支持建设标准化网货生产线或购买网货生产设备； ③完成相关产品的sc认证； ④鼓励开展消费扶贫活动； ⑤同城配送运营补贴，支持传统企业发展同城经济、社群电商。 ⑥组建跨境电商运营团队； ⑦协助不低于3家电商企业，办理完成出口许可相关资质认证; ⑧完善“一部手机游奉节”平台，升级“诗橙远方”旅游电商，引导县内吃、住、行、游、购、娱等旅游要素进行数字化改造，对接各大平台拓宽销售渠道。 | 2021年12月底 | 200 | 企业申报、专家比选 |
|  |  | 县乡村三级物流体系建设 | 支持建设县域综合型公共配送中心；购置、开发必要设施设备及信息化作业管理系统；升级县乡村三级智慧物流共同配送系统；在中心乡镇新建或改建区域节点物流仓储中心；整合、升级现有仓储物流资源，实现县乡村三级物流共同配送。 | ①建设集仓储物流、快递分拣、集中配送、信息管理、物流大数据综合服务平台等于一体的县域综合型公共配送中心(含办公设施设备、物流管理软件系统、仓储建设、配送车辆购置等)，设置常温库、预冷初加工库、冷藏库等； ②购置托盘、流水线、监控、液压叉车、操作台、打包机、电子称、安检机、扫描枪、打印机等必要设施设备及信息化作业管理系统； ③建设升级集后台管理、PC平台管理端、司机端APP、微信前端子系统的县乡村三级智慧物流共同配送系统； ④支持在中心乡镇新建或改建区域节点物流仓储中心，增加仓储能力和物流服务能力； ⑤支持同城配送快递费用补贴和外销本地农产品、工业消费品物流快递补贴； ⑥对承办乡村物流企业相关设施设备给予补贴； ⑦整合现有仓储物流资源，实现县、乡、村三级物流共同配送，从县级物流仓储中心到乡镇物流服务站1天内完成配送，到村级服务点2-3天完成配送。 | 2021年12月底 | 300 | 企业申报、专家比选 |
| 2 | 农村电商公共服务体系建设 | 县级公共服务中心升级 | 组建电商运营、策划、营销、服务团队；升级改造县级电商公共服务中心的空间设施和服务功能，购置新增设备设施，推动电商大数据平台建设；支持直播基地运营能力建设；加强县级电商扶贫示范乡镇、电商扶贫示范村建设；负责对乡（镇）、村两级电商物流站点的运营指导。 | ①政府通过购买服务的形式，由县级电商公共服务中心提供基础公益性服务和特色微利性服务； ②购置新增设备设施，对县级电商公共服务中心的空间设施和服务功能进行升级改造； ③建立规档室，对示范县升级版项目实施制度、领导小组、规划、进展等上墙，并对所有档案进行规整管理； ④组建电商运营、策划、营销、服务团队，向不少于30家企业提供服务。 | 2021年12月底 | 200 | 招投标 |
|  |  | 乡镇村电商物流站点升级 | 升级改造乡（镇）、村两级电商物流站点。支持站点升级改造及软硬件维护；统计本村农产品产量、上行商品数量、村民需求信息，与三级物流体系相结合进行快递代收发服务，为本地有需求个人或企业提供金融服务。 | ①对29个乡（镇）级电子商务服务站、131个村级电子商务服务站进行升级改造，组织成立乡镇电商公共服务运营团队，统筹协调辖区内电商资源，为本乡镇电商发展提供综合服务； ②电商服务站点：帮助农村群众开展线上代买代卖，提供缴费、充值等便民服务，为群众提供便利、快捷的线上生产生活服务；统计本村农产品产量、上行商品数量、村民需求信息，与三级物流体系相结合进行快递代收发服务； ③整合村级现有站点资源，除具备基础性功能外，鼓励增加农业技术服务、金融服务和农业保险等更多便民服务内容，重点突出电商扶贫职能，形成长效可持续运营机制； ④乡镇电商服务站覆盖率达100%;村级电商服务点行政村覆盖率50%以上，建档立卡贫困村覆盖率50%以上，服务功能覆盖到80%以上的行政村。 | 2021年12月底 | 100 | 企业申报、专家比选 |
| 3 | 农村电子商务培训 | 农村电子商务培训 | 推进电子商务人才和从业人员培训工作；支持开展电商讲师、县乡村服务站人员、建档立卡贫困户等不同层次的培训；建立农村电商培训转化机制，加强电商培训与就业用工的对接，加强创业孵化。 | ①开展初级培训，内容包括但不限于：电商培训、直播培训、物流培训、站点培训、运营团队培训； ②开展高级培训，主要对运营人员、直播人员、讲师培育进行开展高级培训课程。 ③开展一次奉节县电商创业大赛； ④组织外出实地考察培训不少于30人/4天/1次； ⑤对不少于10%的参培人员提供至少1周的跟岗实践培训，将理论培训与实践锻炼有机融合起来。对有意愿在电商企业就业的，要积极联系用人单位推荐使用，并开展建档立卡跟踪管理，确保培训发挥最大化转换成效。 | 2021年12月底 | 200 | 企业申报、专家比选 |
| 4 | 农产品产业培育和品牌打造 | 区域公共品牌培育推广 | 推动“三峡之巅 诗·橙奉节”区域公共品牌建设，建立区域公用品牌使用与授权机制，成立行业协会作为区域公共品牌的使用授权与监管，以区域公用品牌为背书、企业自有品牌为主力推动实现产业升级，提升产品的溢价能力。 | ①组建专业运营团队，打造培育涵盖我县农电文旅全领域的“三峡之巅 诗•橙奉节”区域公共品牌、打造培育3至5个行业区域品牌； ②组建成立不少于3家行业协会； ③采用“区域公用品牌+行业区域品牌+企业自有品牌”的“母子”品牌方式，授权、指导不少于20家企业进行区域公共品牌使用； ④开展品牌包装设计与品牌形象推广，设计统一“奉节好礼”网货产品形象和个性化包装，包括品牌logo设计、品牌故事、产品包装、品牌宣传用语等； ⑤加强对区域公用品牌的宣传营销和推介，提升区域公用品牌知名度和影响力； ⑥推广推介10个企业子品牌，举办“寻找奉节最具潜力十大电商品牌”活动，并为每个品牌拍摄不少于3分钟宣传视频； ⑦营销及推介：举办品牌推介大会或召开电商资源对接会1次以上，每年组织电商爱心购、网红大赛等线上活动2次以上；利用网络、电视、新媒体、户外广告等渠道，形成全方位、立体式、持续性的宣传效应，提升区域公用品牌知名度和影响力。 | 2021年12月底 | 150 | 企业申报、专家比选 |
|  |  | 推动农产品上行及内容电商经济发展 | 推动农产品上行的内容电商营销，扩大农产品销售渠道，对接各大电商销售平台，在新媒体平台开展内容电商创业，提高奉节县电商知名度和美誉度，打造我县本地“网红”。 | ①组建电商培育团队，对县内农产品企业、农民专业合作社、网店经营户等进行知名电商平台入驻、策划、运营等服务，对有需求的提供拍摄、运行、营销、直播带货等服务； ②对接各知名电商平台，为奉节县内企业开办的网店进行引流，确保同类产品，获得更高推广位； ③围绕奉节县域公共品牌等，创建一个不少于1亿阅读量的话题； ④培育扶持1-3位本土“网红”，粉丝数不低于20万，年带货不低于30万元； ⑤举办不低于5次网红代言人、抖音、快手大赛等活动，推荐奉节特色网货产品； ⑥拍摄奉节县相关视频不少于50条； ⑦与不少于10家企业达成网销促进协议，在项目实施结束后，确保每家企业网络销售额同比增长20%以上。 | 2021年12月底 | 200 | 企业申报、专家比选 |

附件2

奉节县电子商务进农村综合示范工作任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 重点任务 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物流体系及网货供应中心建设 | 配合夔州街道中小微企业孵化园建设占地80亩的集仓储物流、快递分拣、集中配送、信息管理、物流大数据综合服务平台等于一体的县域综合型公共配送中心；在中心乡镇新建区域节点物流仓储中心。建设县域品牌网货加工供应中心，建设网货包装设计、开发生产基地。 | 县商务委、 县发展改革委 | 各乡镇（街道）、县规划自然资源局、县住房城乡建委、县经济信息委、县财政局、县交通局、县水利局、县林业局、县生态环境局 |
| 2 | 网货基地建设 | 在草堂镇毛坪村建设占地100亩的奉节腊肉网货加工示范基地；在产业聚集地建设网货生产线和产品加工基地、基地直播间、产仓配示范基地。 | 县商务委、 县发展改革委 | 各乡镇（街道）、县规划自然资源局、县住房城乡建委、县经济信息委、县财政局、县交通局、县水利局、县林业局、县生态环境局、县脐橙产业中心 |
| 3 | 企业电商化转型升级 | 培育服务型电商龙头企业，引导旅游电商、餐饮住宿等第三产业企业向服务型电商转型；吸引外地电商主体落户奉节；扶持农业企业注册商贸法人企业，支持传统企业入驻电商平台，开展网上推介和跨境电商业务，推动优质网货出口创汇。 | 县市场监管局、 县商务委 | 县经济信息委、县文化旅游委、县投资促进中心 |
| 4 | 县级公共服务中心升级 | 升级改造县级电商公共服务中心，推动电商大数据平台建设；指导、推广、运营县域线上电商平台；加强直播基地运营能力，孵化本地网红。 | 县商务委 | 县财政局、县统计局、县科技局、县经济信息委 |
| 5 | 乡镇村电商物流站点升级 | 升级改造乡（镇）、村两级电子商务服务站点，全方位组织实施本辖区内的电子商务宣传，对接区域线上平台，引导村民通过网络购物消费以及销售本地特色产品。 | 县商务委 | 各乡镇（街道）、县财政局、县农业农村委、县经济信息委、县供销联社、中邮奉节分公司 |
| 6 | 农村电子商务培训 | 加强电商培训与就业用工的对接和创业孵化，培训一批电子商务人才，培育本地网红大咖。 | 县商务委 | 各乡镇（街道）、县人力社保局、县扶贫办、县投资促进中心 |
| 7 | 品牌培育和农产品电子商务营销服务体系建设 | 推动“三峡之巅 诗·橙奉节”区域公共品牌建设，培育电商名优品牌，打造3至5个行业区域品牌。加强对区域公用品牌的宣传营销和推介，举办品牌推介大会、电商爱心购、网红大赛等线上线下活动；加强对区域公用品牌的宣传营销和推介，利用网络、电视、新媒体、户外广告等渠道，形成全方位、立体式、持续性的宣传效应，提升区域公用品牌知名度和影响力。 | 重庆赤甲集团、 县商务委 | 各乡镇（街道）、县委宣传部、县农业农村委、县林业局、县文化旅游委、县市场监管局、县扶贫办、县融媒体中心、县脐橙产业中心 |
| 8 | 组织保障工作 | 制定和完善全县推进电子商务进农村综合示范工作实施方案，落实工作人员，全面推进电子商务进农村综合示范工作。 | 县商务委 | 各成员单位 |
|  |  | 加强对各单位工作落实情况督查，及时通报。 | 县政府督查办 | 各成员单位、各乡镇（街道） |
|  |  | 电商工作领导小组成员单位要明确具体牵头领导，并落实专人负责。 | 各成员单位 | 各成员单位 |

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，县监委，

县法院，县检察院，县人武部。

奉节县人民政府办公室                     2021年3月8日印发