## 重点项目表
奉节综合交通运输“十四五”规划重点项目表
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 建设 性质 | 规划技 术等级 | 建设 年限 | 建设 年限 | 里程 （公里） | 项目总投资 （万元） | 十四五投资 （万元） | 中央及市级（万元） | 县级（万元） | 社会投资（万元） | 是否已纳入规划 | 备注（入规划情况）
一 | 铁路及有轨电车
1 | 郑万高铁 | 设计速度350公里/小时 | 续建 | 高速铁路 | 2016 | 2022 | 55 | 370923.913 | 60000 | 60000 |  |  | 是 | 已纳入《重庆市中长期铁路网规划修编（2018-2035）》和《重庆市综合交通运输“十四五”发展规划》规划项目库
2 | 安张铁路 | 规划线路走向安康—城口—巫溪—奉节—巫山—张家界，设计速度200公里/小时 | 新建 | 普速铁路 | 2022 | 2027 | 90 | 840000 | 360000 | 360000 |  |  | 是 | 已纳入《重庆市中长期铁路网规划修编（2018-2035）》和《重庆市综合交通运输“十四五”发展规划》规划项目库，按照市政府决策，拟先期启动奉节至巫溪段
3 | 沿江铁路 | 规划线路走向泸州—江津—重庆—涪陵—万州—宜昌，设计速度160公里/小时 | 新建 | 普速铁路 | - | - | 60 | 720000 | [5 empty] | 《重庆市综合交通运输“十四五”发展规划》规划项目研究库
4 | 县城至兴隆有轨电车 | 全长55公里 | 新建 | 有轨电车 | - | - | 55 | 550000
5 | 县城至白帝城有轨电车 | 全长22公里 | 新建 | 有轨电车 | - | - | 22 | 250000
合计 | [6 empty] | 282 | 2730923.913 | 420000 | 420000
二 | 公路线网
（一） | 高速公路
1 | G6911安来高速奉节至建始 | 双向4车道 | 续建 |  | 2019 | 2025 | 49 | 1370000 | 830000 | 830000 |  |  | 是 | 《重庆市综合交通运输“十四五”发展规划》规划项目库
2 | 沿江高速南线万州至巫山段 | 双向4车道，路宽25.5m | 新建 |  | 2025 | 2030 | 60 | 1380000 | 19090 | 19090 |  |  | 是 | 《重庆市综合交通运输“十四五”发展规划》规划项目库
3 | 巫（溪）奉（节）利（川）高速 | 双向4车道，路宽25.5m | 新建 |  | 2022 | 2030 | 116 | 2900000 | 420000 |  | 42000 | 378000 | 是 | 已纳入《重庆市综合交通运输“十四五”发展规划》市级规划储备项目库，拟先期启动县城至公平段15公里
4 | 寂静至南溪高速公路 | 双向4车道，路宽25.5m | 规划 |  | - | - | 35 | 800000 | - |  |  |  | 否
5 | G42奉节互通改造工程 | 改造下道匝道2Km消除安全隐患，修建一座260m长上跨郑万高铁的桥梁改善平面线形，扩宽扩长收费广场360m改善拥堵 | 改造 |  | 2021 | 2022 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 |  | 否
7 | G42奉节西互通工程 | 建设规模主线长0.859Km，匝道长3.298Km，采用设计速度40Km/小时共设置5座桥梁，桥梁总长约2.1Km | 新建 |  | 2022 | 2024 |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 否 | 西互通和巫奉利高速县城至公平段同步实施
8 | G42白帝镇八阵互通新建工程 | 总长约3公里的互通 | 新建 |  | 2024 | 2025 |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 否
小计 | [6 empty] | 260 | 6538000 | 1357090 | 849090 | 130000 | 378000
（二） | 普通国省道
1 | G242莲花塘养护站至高桥（含白龙寺隧道） | 全长17.128Km，其中隧道全长2.992km，二级公路，路宽8.5m，隧宽9m | 原级改造（新建） | 二级 | 2021 | 2023 | 17.128 | 28000 | 28000 | 13500 | 14500 |  | 是 | 交通运输部库项目 | 路网改善
2 | G242荆竹至兴隆段 | 全长19km，按二级公路改造，路宽12m，沥青混凝土路面 | 原级改造 | 二级 | 2022 | 2024 | 19 | 89000 | 89000 | 44500 | 44500 |  | 是 | 交通运输部库项目 | 旅游路
3 | G242泉坪至梅溪河 | 全长21Km，按二级公路改造，路宽8.5m，沥青混凝土路面 | 升级改造 | 二级 | 2023 | 2024 | 21 | 24000 | 24000 | 23520 | 480 |  | 是 | 市级规划项目 | 路网改善
4 | G242坛子口至泉坪 | 全长22Km，按二级公路改造，路宽8.5m，沥青混凝土路面 | 原级改造 | 二级 | 2022 | 2023 | 22 | 42000 | 42000 | 29920 | 12080 |  | 是 | 交通运输部库项目 | 路网改善
5 | G242高桥至荆竹段 | 全长16Km，按二级公路改造，路宽8.5m，沥青混凝土路面 | 原级改造 | 二级 | 2024 | 2025 | 16 | 19000 | 19000 | 17920 | 1080 |  | 是 | 市级规划项目 | 旅游路
6 | G242夔门长江大桥至莲花塘养护站 | 全长22Km，按二级公路改造，路宽8.5m，沥青混凝土路面 | 原级改造 | 二级 | 2023 | 2024 | 22 | 26000 | 26000 | 24640 | 1360 |  | 是 | 市级规划项目 | 旅游路
7 | G348两河口至红土（蜂糖沟） | 全长29Km，按二级公路改造，路宽8.5m，沥青混凝土路面 | 升级改造 | 二级 | 2023 | 2024 | 29 | 52000 | 52000 | 32480 | 19520 |  | 是 | 市级规划项目 | 路网改善
8 | S102甲高至小治段 | 全长24.36km，按三级公路改造，路宽7.5m，沥青混凝土路面 | 原级改造 | 三级 | 2023 | 2025 | 24.36 | 15000 | 15000 | 14031.36 | 968.64 |  | 是 | 市级规划项目 | 产业路
9 | S102羊市至甲高段 | 全长22Km，按三级公路改造，路宽7.5m，沥青混凝土路面 | 升级改造 | 三级 | 2023 | 2025 | 22 | 13200 | 13200 | 12672 | 528 |  | 是 | 市级规划项目 | 路网改善
10 | S505夔门长江大桥至大木坝段 | 全长58km，按三级公路改造，沥青混凝土路面 | 升级改造 | 三级 | 2024 | 2025 | 58 | 34800 | 34800 | 33408 | 1392 |  | 是 | 市级规划项目 | 省际出口公路
11 | S503两河口至大树镇段 | 全长16Km，按三级公路改造，路宽7.5m，沥青混凝土路面 | 升级改造 | 三级 | 2022 | 2024 | 16 | 9600 | 9600 | 9216 | 384 |  | 是 | 市级规划项目 | 路网改善
12 | S503巫溪界至竹园（龙潭）水泥厂 | 全长10km，按三级公路改造，路宽7.5m，沥青混凝土路面 | 升级改造 | 三级 | 2023 | 2024 | 10 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |  | 是 | 市级规划项目 | 路网改善
13 | S102安坪镇下坝至上坝 | 全长4.3km，按二级公路改造，路宽8.5m，沥青混凝土路面 | 升级改造 | 二级 | 2022 | 2022 | 4.3 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |  | 是 | 市级规划项目 | 路网改善
14 | S503竹园（龙潭）水泥厂至大树镇段 | 全长20Km，按三级公路改造，路宽7.5m，沥青混凝土路面 | 升级改造 | 三级 | - | - | 20 | 16000 |  |  |  |  | 是 | 市级规划项目
15 | G242长江大桥至木瓜溪大桥隧道 | 全长约2Km，二级公路技术标准，沥青混凝土路面 | 新建 | 二级 | - | - | 4.1 | 20000 |  |  |  |  | 否 | 县级储备项目
16 | G348干溪沟至石岗隧道 | 全长约12Km，其中隧道约7Km，二级公路技术标准，沥青混凝土路面 | 新建 | 二级 | - | - | 12 | 90000 |  |  |  |  | 否 | 县级储备项目
小计 | [5 empty] | 26.3 | 304.888 | 397000 | 361000 | 264207.36 | 96792.64 | 0
（三） | 城区连接道路
1 | 宝塔坪特大桥 | 城市主干路，双向四车道，路宽21.5m，设计时速50km/h，里程约1.652km，其中宝塔坪特大桥长1196m，主跨800m悬索桥 | 新建 | 城市主干路 | 2023 | 2025 | 1.652 | 145000 | 145000 |  |  | 145000 |  | 有利于完善交通基础设施，加快城区的道路建设，促进全域旅游发展
2 | 南滨路 | 主要由库岸修复综合治理和市政道路构成，全长约13Km，双向六车道，路基宽度27.5m，沥青混凝土路面 | 新建 | 城市主干路 | 2022 | 2025 | 20 | 200000 | 200000 |  |  | 200000 |  | 拓展城市空间，形成城市环线
3 | 半岛隧道 | 长3.155Km，一级公路兼具城市功能标准，双向双洞四车道，设计时速60Km/h，沥青混凝土路面。 | 新建 | 一级 | 2022 | 2023 | 3.115 | 50000 | 50000 |  |  | 50000 |  | 打通县城至南岸片区的又一过江通道
4 | 长江二桥 | 长571m，主跨470m，中承式钢管拱桥，一级公路兼具城市功能标准，双向六车道，设计时速60Km/h。 | 新建 | 一级 | 2022 | 2023 | 0.571 | 50000 | 50000 |  |  | 50000 |  | 打通县城至南岸片区的又一过江通道
6 | 夔门长江大桥至清水隧道工程 | 全长3.595Km，其中清水隧道3.455Km，城市主干路，沥青混凝土路面。 | 新建 | 城市主干路 | 2023 | 2025 | 3.595 | 70000 | 70000 |  |  | 70000 |  | 分流城区交通
7 | 口前大桥 | 全长0.541Km，其中口前大桥长534m，城市次干路，沥青混凝土路面。 | 新建 | 城市次干路 | 2023 | 2024 | 0.541 | 14000 | 14000 |  |  | 14000 |  | 拓展城市空间
小计 | [6 empty] | 29.474 | 529000 | 529000 | 0 | 0 | 529000
（四） | 重要连接道路
1 | 奉节县西部新区至伞坝顶至天鹅湖公路工程 | 全长25Km，按二级公路标准，路宽8.5m，沥青混凝土路面 | 新建 | 三级 | 2023 | 2024 | 25 | 22000 | 22000 | 6300 | 15700 |  | 旅游公路 | 促进天鹅湖景区及城市发展
2 | 奉节县太和高桥村至尖山村公路工程 | 全长12.399km，按四级公路改造，路宽5.5m，沥青混凝土路面 | 新建 | 四级 | 2023 | 2024 | 12.4 | 3500 | 3500 | 3125 | 375 |  | 旅游公路 | 改善太和交通基础设施条件，促进太和旅游发展
3 | 长安至高炉淌至火烧坝公路工程 | 全长25Km，按三级公路改扩建，路宽7.5m，沥青混凝土路面 | 新建 | 三级 | 2023 | 2024 | 25 | 15000 | 15000 | 6300 | 8700 |  | 旅游公路 | 打通景区连接道
4 | 奉节县冯坪乡小寨电站至兴隆镇龙门村公路工程 | 全长30Km，其中双龙大桥长302m，三级公路，路宽7.5m，沥青混凝土路面。 | 新建 | 三级 | 2023 | 2024 | 30 | 20000 | 20000 | 8640 | 11360 |  | 旅游公路 | 打通冯坪至兴隆断头路，带动旅游产业发展
5 | 奉节县冯坪乡至金凤山农村公路工程 | 全长33Km，按三级公路改造，路基宽度7.5m，沥青混凝土路面 | 新建 | 三级 | 2023 | 2024 | 33 | 16500 | 16500 | 8316 | 8184 |  | 旅游公路 | 打通冯坪至金凤山的断头路，带动旅游发展
6 | 吐祥至太和升级改造工程 | 全长22Km，按二级公路改造，路宽8.5m，沥青混凝土路面 | 改建 | 二级 | 2024 | 2025 | 22 | 11000 | 11000 | 5544 | 5456 |  | 旅游公路 | 改善吐祥至太和通行条件，促进旅游发展
7 | 大木坝至庙湾升级改造工程 | 全长30Km，按三级公路改造，路宽7.5m，沥青混凝土路面 | 改建 | 三级 | 2024 | 2025 | 30 | 15000 | 15000 | 7560 | 7440 |  | 旅游公路 | 改善大木坝至庙湾的通行条件，促进旅游发展
8 | 奉节县白帝城至赤甲山人行桥复建工程 | 桥梁及连接道总长1km，其中桥梁长约450m，连接白帝城与赤甲山，横跨草堂河 | 新建 | - | 2024 | 2025 | 1 | 8600 | 8600 |  | 8600 |  | 旅游公路 | 促进白帝城瞿塘峡景区的旅游发展
9 | 虎包至康乐火电厂升级改造工程 | 全长9Km，按三级公路改造，路宽7.5m，沥青混凝土路面 | 改建 | 三级 | 2024 | 2024 | 9 | 4500 | 4500 | 2268 | 2232 |  | 产业公路 | 改善虎包至火电厂的通行条件，打造环湖公路
10 | 安坪镇二沱至新民镇铁甲公路工程 | 全长8公里，新建三级公路技术标准，路宽7.5米，沥青混凝土路面 | 新建 | 三级 | 2024 | 2024 | 8 | 6400 | 6400 | 2016 | 4384 |  | 乡镇连接路 | 打通南岸片区至长江二桥、半岛隧道的快捷通道
11 | 高炉淌至巫山红椿公路工程 | 全长约10Km，按三级公路改造，路宽7.5m，沥青混凝土路面 | 新建 | 三级 | 2023 | 2023 | 10 | 4500 | 4500 | 2520 | 1980 |  | 乡镇连接路 | 打通景区连接道、县际断头路
12 | 奉节县云雾至利川界公路改造工程 | 全长5.5Km，按照三级公路改造，路宽7.5m，沥青混凝土路面 | 改建 | 三级 | 2023 | 2023 | 5.5 | 2500 | 2500 | 1386 | 1114 |  | 乡镇连接路 | 打通云雾至利川的出境大通道，带动旅游、扶贫发展
13 | 奉节县X016岩草路草堂大桥至竹柿坪升级改造工程 | 全长12Km，三级公路，路宽6.5m，沥青混凝土路面 | 改建 | 三级 | 2023 | 2023 | 12 | 7200 | 7200 | 3072 | 4128 |  | 乡镇连接路 | 改善草堂大桥至老龙洞的通行条件，乡镇通三级
14 | 奉节县X016岩草路老龙洞至岩湾升级改造工程 | 全长12Km，三级公路，路宽7m，沥青混凝土路面。 | 改建 | 三级 | 2023 | 2023 | 12 | 7200 | 7200 | 6720 | 480 |  | 乡镇连接路 | 改善老龙洞至岩湾的通行条件，解决岩湾通油路，乡镇通三级
15 | 奉节县鹤峰两河口至五马国平公路工程 | 全长15Km，按三级公路改造，路宽7.5m，沥青混凝土路面 | 新建 | 三级 | 2023 | 2024 | 15 | 15000 | 15000 | 3780 | 11220 |  | 乡镇连接路 | 打通两河口至五马的便捷通道，可缩短里程，同时作为S505的备用通道
16 | 奉节县公平至青莲公路工程 | 全长24Km，三级公路技术标准，路宽7.5m，沥青混凝土路面 | 新建 | 三级 | 2022 | 2023 | 24 | 12000 | 12000 | 6048 | 5952 |  | 乡镇连接路 | 解决青莲镇通三级公路
17 | 奉节县长安互通至长安乡场镇公路工程 | 全长5Km，三级公路技术标准，路宽7.5m，沥青混凝土路面 | 新建 | 三级 | 2023 | 2024 | 5 | 3000 | 3000 | 2800 | 200 |  | 乡镇连接路 | 解决长安乡通三级公路
18 | 奉节县沿江南路（老关嘴至黄石嘴）改造工程 | 全长20Km，按照四级公路改造，路宽6.5m，沥青混凝土路面 | 改建 | 四级 | 2024 | 2024 | 20 | 7000 | 7000 | 5040 | 1960 |  | 乡镇连接路 | 打通沿江南路老关嘴至黄石嘴的瓶颈路，改善至云阳的出行条件
19 | 奉节县鹤峰乡至巫山大溪互通连接道界河桥 | 全长0.72Km，其中界河桥215m，三级公路，路宽7.5m，沥青混凝土路面。 | 新建 | 三级 | 2023 | 2023 | 0.72 | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | 乡镇连接路 | 解决鹤峰上奉建高速问题
20 | 奉节县冯坪乡高桥至南津村公路改造工程 | 全长7Km,三级公路，路宽7.5m，沥青混凝土路面。 | 新建 | 三级 | 2022 | 2022 | 7 | 3500 | 3500 |  | 3500 |  | 乡镇连接路 | 林投南津村旅游产业配套
21 | 奉建高速瞿塘峡互通至乌云顶公路工程 | 全长16Km，三级公路，路宽7.5m，沥青混凝土路面。 | 新建 | 三级 | 2023 | 2024 | 16 | 12000 | 12000 |  | 12000 |  | 乡镇连接路 | 旅游公路
小计 | [6 empty] | 322.62 | 198400 | 198400 | 81435 | 116965 | 0
（五） | 县乡道调整
1 | 调整规划县道 | 1600公里 | 升级改造 |  | 2021 | 2025 | 1600 | 800000 | 0
2 | 调整规划乡道 | 2000公里 | 升级改造 |  | 2021 | 2025 | 2000 | 840000 | 0
小计 | [6 empty] | 3600 | 1640000 | 0 | 0 | 0 | 0
（六） | 农村公路
1 | 通组公路硬化、油化 |  | 新改建 |  | 2021 | 2025 | 1000 | 80000 | 80000 | 60000 | 20000
2 | 农村公路窄路面拓宽 |  | 新改建 |  | 2021 | 2025 | 1000 | 30000 | 30000 |  | 30000
| 小计 | [5 empty] | 2000 | 110000 | 110000 | 60000 | 50000 | 0
合计 | [7 empty] | 9412400 | 2555490 | 1254732.36 | 393757.64 | 907000
三 | 水运
1 | 黛溪河航道整治利用工程 | 按Ⅱ级航道整治，全长11.5公里 | 续建 |  | 2020 | 2022 |  | 6000 | 4000 | 4000 |  |  |  | 《重庆市综合交通运输“十四五”发展规划》规划项目库
2 | 奉节物流园夔门港口码头一期工程 | 总体规划建设2个5000t级泊位，其中多用途和件杂货泊位各1个，年设计通过能力150万t | 新建 |  | 2022 | 2024 |  | 114000 | 114000 |  |  | 114000 | 是 | 《重庆市综合交通运输“十四五”发展规划》规划储备项目库，重庆市五个区域性重点港之一
3 | 宝塔坪旅游码头 | 新增3000吨级旅游客运泊位2个，年通过能力100万人 | 改扩建 |  | 2024 | 2025 |  | 10000 | 5000 |  |  | 5000 | 是 | 《重庆市综合交通运输“十四五”发展规划》规划储备项目库，提高宝塔坪旅游码头的接待能力
4 | 寂静码头 | 建设2000吨级散货泊位2个，年通过能力300万吨 | 新建 |  | - | - |  | 80000 |  |  |  |  | 是 | 服务火电厂及康乐镇等北岸乡镇的货物集散
5 | 奉节县县城中心客运码头 | 新增3000吨级旅游客运泊位1个，年通过能力50万人 | 新建 |  | - | - |  | 8000 |  |  |  |  | 是 | 完善中心城区客运码头功能
| 合计 | [6 empty] | 218000 | 123000 | 4000 | 0 | 119000
四 | 航空
1 | 奉节白帝城通用机场 |  | 新建 | 建设一个二类非固定翼通航机场 | 2025 | 2028 |  | 50000 | 10000 |  |  | 10000 |  | 《重庆市综合交通运输“十四五”发展规划》规划项目研究库
2 | 天坑地缝停机坪 |  | 新建 |  | 2026 | 2029 |  | 10000 | 0
合计 | [7 empty] | 60000 | 10000 | 0 | 0 | 10000
五 | 客货运输服务体系
（一） | 客运枢纽
1 | 奉节县高铁站换乘中心工程 | 郑万高铁配套综合客运枢纽，总用地面积22931平方米，总建筑面积52352平方米，其中地下一层占地21378平方米，按照公路一级客运站打造，设计客运吞吐能力达到2.0万人/日。 | 续建 | 一级 | 2020 | 2023 |  | 69000 | 30000 |  |  | 30000 |  | 《重庆市综合交通运输“十四五”发展规划》规划项目库
2 | 宝塔坪旅客客运中心 | 规划建设宝塔坪旅客客运中心，建设客运二级站，占地22000平方米，强化城市公交、班线客运、出租车、社会车辆等各种交通无缝衔接。 | 新建 | 二级 | 2021 | 2022 |  | 7000 | 7000 |  | 7000
3 | 三马山旅客客运中心 | 建设客运二级站，强化城市公交、班线客运、出租车、社会车辆等各种交通无缝衔接。 | 改建 | 二级 | - | - |  | 5000
4 | 白帝城景区、天坑地缝景区、平安旅游集散点 | 建设客运三级站，打造旅游客运集散点 | 新建 | 三级 | - | - |  | 12000
5 | 乡镇综合服务站 | 规划建设12个乡镇综合服务站，具备班线客运、农村物流等客货兼有服务功能。 | 新建 | 四级 | 2021 | 2025 |  | 1500 | 1500 | 1140 | 360
小计 | [7 empty] | 94500 | 38500 | 1140 | 7360 | 30000
（二） | 货运枢纽
1 | 夔门综合货运枢纽 | 依托夔门港区、白马物流园和进港铁路、集疏运公路连接线，构建大宗货物、集装箱、大件设备、家电、农产品等综合服务功能 | 新建 |  | 2021 | 2023 |  | 15000 | 1500 |  | 1500
2 | 康乐综合货运枢纽 | 依托梅溪河支流航道、安张铁路、G6911安来高速奉溪段连接线，构建集大宗散货、件杂、设备、农产品等货物集散功能的综合货运枢纽 | 新建 |  | 2023 | 2025 |  | 10000 | 1000 |  | 1000
小计 | [7 empty] | 25000 | 2500 | 0 | 2500
（三） | 运输服务
1 | 公交场站 | 建设宝塔坪旅游公交站、白帝公交站、草堂公交站等公交站场 | 改建 |  | 2022 | 2024 |  | 3000 | 3000 |  | 3000
2 | 农村客运招呼站 | 规划新建200个农村客运站招呼站 | 新建 |  | 2021 | 2025 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 0
小计 | [7 empty] | 4000 | 4000 | 1000 | 3000 | 0
合计 | [7 empty] | 123500 | 45000 | 2140 | 12860 | 30000
六 | 安全交通
1 | 安防设施（公里） | 综合治理1000公里安防工程 | 新建 |  | 2021 | 2025 |  | 20000 | 20000 | 9000 | 11000
2 | 危桥改造（座） | 21座 | 改建 |  | 2021 | 2025 |  | 2100 | 2100 | 2100
3 | 危（裸）隧改造（座） | 1座 | 改建 |  | 2021 | 2025 |  | 1000 | 1000 | 1000
4 | 地灾点（处） | 5处 | 改建 |  | 2021 | 2025 |  | 1500 | 1500 | 1500
5 | 夔门长江大桥防撞设施 | 完善两个桥墩防撞设施 | 新建 |  | 2023 | 2024 |  | 4000 | 4000 | 4000
合计 | [7 empty] | 28600 | 28600 | 17600 | 11000
七 | 绿色交通
1 | 新能源公交车更新 | 投入50辆电动公交车辆 | 新建 |  | 2021 | 2025 |  | 1000 | 1000 |  | 1000
2 | 新能源公交充电桩 | 建设新能源公交充电桩建设20套 | 新建 |  | 2021 | 2025 |  | 500 | 500 |  | 500
3 | 奉节长江水上绿色综合服务区 | 含船舶制造、维修、检测，同时规范提升锚泊区服务功能，提供船舶维修保养、燃油（气）供应、垃圾污水收集、便利购物等服务。 | 新建 |  | 2022 | 2024 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 是 | 《重庆市综合交通运输“十四五”发展规划》规划项目库，为靠泊船只提供维修保养、燃油供应、便利购物等基本服务
合计 | [7 empty] | 11500 | 11500 | 10000 | 1500
八 | 智慧交通
1 | 交通行业综合管理智能平台 | 整合现有应急指挥监控中心、GPS监管等系统 | 新建 |  | 2021 | 2025 |  | 1500 | 1500 |  | 1500
2 | 夔门长江大桥健康监测系统 | 完善夔门长江大桥健康监测系统 | 新建 |  | 2024 | 2024 |  | 700 | 700 | 700
3 | 梅溪河大桥健康监测系统 | 完善梅溪河大桥健康监测系统 | 新建 |  | 2024 | 2024 |  | 500 | 500 | 500
合计 | [7 empty] | 2700 | 2700 | 1200 | 1500
总计 | [7 empty] | 12587623.913 | 3196290 | 1709672.36 | 420617.64 | 1066000
[10 empty] | 53.49% | 13.16% | 33.35%