奉节府办发〔2023〕22号

奉节县人民政府办公室

关于印发奉节县2023年改革开放创新行动

计划实施方案的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，县政府各部门，有关单位：

《奉节县2023年改革开放创新行动计划实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

奉节县人民政府办公室

2023年3月13日

（此件公开发布）

奉节县2023年改革开放创新行动计划

实施方案

为全面深入贯彻党的二十大精神、市委六届二次全会精神，落实县委“1239”发展思路，坚持以创新为动力、以改革为根本、以开放为主题，构建强化科技创新、实化改革事项、扩大对外开放目标体系，切实抓好“改革求变”各项工作落地见效，激发高质量发展新动力，形成更多全局性、引领性、标志性改革开放创新成果，增加奉节辨识度，努力开创“兴业兴城、强县富民”崭新局面。特制定实施方案如下：

一、科技创新驱动行动

1.培育壮大创新主体。强化企业创新主体地位，促进各类创新要素向企业集聚，充分激发企业创新活力。2023年，重点加强创新政策引导，落实企业科技创新政策，鼓励企业加大研发投入力度，全社会研发经费投入增长12%。引进培育科技型企业100家、高新技术企业5家。支持企业开展科技创新和研发能力建设，创建数字车间2个以上、市县级中小企业技术研发中心3个以上，实施智能化改造项目8个以上。结合我县融入成渝地区双城经济圈建设十项行动，深入推进知识价值信用贷款，实施高新技术企业和科技型企业双倍增计划，奋力争先创优，科技型企业总量在渝东北渝东南片区名列前三。

2.大力发展大数据产业。聚焦数字产业化，拓展大数据产业园，重点发展数据采集、数据标注、数据清洗、数据审核、数据安全、算力服务等大数据产业，以数字化变革推动行业重塑、迭代升级。到2023年底，引进培育大数据企业30家以上，吸纳从业人员1200人以上。

3.充实科技服务力量。面向县级部门、县内企业征集科技需求，与国内高等院校、科研院所、创新机构等进行深度对接，选派市县级科技特派员100名以上，开展“科技下乡”等活动，通过实地指导、技术培训及推广新技术、新品种等多种形式，在先进技术应用推广、技术难题攻关、科技资源集聚、科技创新服务等方面取得成效。

4.促进科技成果转化。加强与高等院校、科研院所的产学研合作，探索校地、校企合作新模式，吸引更多技术、人才、成果、金融等创新要素向奉节集聚。强化对技术市场和科技成果转化的指导、管理和服务，充分发挥县级技术合同登记站作用，大力开展技术合同认定登记工作，从技术开发、技术转让等多个类别入手，补齐自身技术短板，完成技术市场成交合同金额1000万元以上，技术合同成交额排名渝东北前三位。

5.营造浓厚科学氛围。利用“科技活动周”开展主题科普活动，整合各部门、学校、科研院所、企业等单位的科普资源，开展科技创新法律法规、创新成效成果、科技产品展示、农业产品展销、科技“四进”等一系列活动，广泛宣传科技创新成果，普及科学文化知识。开展青少年科技创新大赛，初赛作品不少于1万件，推荐60件作品参加重庆市青少年科技创新大赛，最终评选县长奖10名、提名奖10名、培育奖2名，营造浓厚科学氛围。

二、重点领域改革行动

6.提升县属国企核心竞争力。强化增资扩能、市场经营，以资产和效益相结合推进县属国有企业整合重组。推动县属国企数字化赋能。围绕市、县重大战略，把优质资源、优质资产、优质项目集中到1—2个公司，常态化开展“两非”“两资”处置。培育国资集团AA主营业务，争取公开亮相市场。对标世界一流、行业龙头、标杆企业等目标企业，持续深化管理提升行动，扎实开展企业价值创造行动。

7.提升国资国企监管水平。推动国有资产规范管理，建成国有资产信息化管理平台，加大闲置国有资产盘活利用力度。围绕“四个一批”资产盘活思路，丰富资产处置方式方法，拓展资产处置渠道，提升资产处置效率。开展国企“合规体系建设强化年”行动，进一步提升依法治企能力水平。

8.加强国企队伍建设。对标深化国企改革和市场化转型要求，在集团公司和独立运行公司探索推进外部董事选聘，结合县属国有企业改革和经营目标，经理层成员一人一岗差异化签订岗位聘任协议和经营业绩责任书，严肃考核激励机制，按照契约约定刚性兑现薪酬。县属国有企业全面实行定编、定岗、定员管理，规范人员管理，严把人员进出关，加快超编人员精简消化工作，新招聘正式员工必须实施公开招聘，实现中层干部竞争上岗、末等调整和不胜任退出。

9.持续推进“旅游+脐橙”双主业上市。确定上市辅导服务机构、律师事务所、会计师事务所等主要IPO中介机构，完成上市规划服务机构全面尽职调查，完成上市主体股权重组、业务重组，健全完善公司法人治理结构。

10.坚持“亩均论英雄”。完善规划、能耗、环境、投资强度、亩产税收等标准，加快构建亩均效益综合评价体系，根据评价体系对全县工业企业开展综合评价，优化提升园区服务功能和管理效能，增强园区综合效益。

11.持续抓好优化营商环境。深化“放管服”改革，有序推进2023年“营商环境提升”工程，加快推进职能转变、流程优化、效能提升，全面完成营商环境提升年各项目标任务，实现2023年营商环境考核排名渝东北第一，打造营商环境最优县。

12.规范和加强公共资源交易工作。进一步加强交易平台智能化升级改造，试点推行“不见面开标”和远程异地评标，规范招标人代表参与评标活动。

13.提升统计人员能力素质。加强业务培训指导，夯实基层统计力量，提升统计数据质量，高质量完成第五次全国经济普查。

14.持续加强财政管理体制改革。深化财税金融改革，加强税收大数据应用。加快制定执行奉节县财税收入提量增效工作方案，激发工作动力、形成工作合力、产生工作效益。

15.强化数字赋能提升工作效能。推动数字化改革向财税金融、投融资体制等各领域延伸，加快形成实质性、突破性、系统性成果。

16.加快推进财政电子票据改革。提升预算管理科学化、规范化、标准化和自动化水平。

17.推进财政支出便捷化改革。梳理业务和发放流程，建立补贴发放管理系统，开展系统操作培训，2023年全县21项补贴资金均通过“一卡通”发放系统实行集中统一发放和管理。

18.持续推动“三社”融合发展。开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点，建成2个区域性为农服务中心，发展农村综合服务社星级社7个，新建农村快递流通服务网点10个。

19.扩面深化农村“三变”改革。总结推广农村“三变”改革试点经验，新增10个具备条件的乡镇全域推进，其余乡镇选择1—2个村试点，农村“三变”改革试点扩大到70%以上的行政村。新培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体100个。

20.发展壮大村级集体经济。持续抓好中央财政资金扶持村集体经济项目。进一步落实集体经济“六有”建设，做到每个村集体经济有组织、有资产、有经营、有专账、有收入、有分配。集体经济年经营收入10万元的村占比达到60%以上。

21.建设数字奉节。打造1个城市运行指挥中心、1个数字展厅体验中心、1个奉节移动端APP、N个场景运用的“1+1+1+N”数字城市体系。

22.加快数字政府建设。构建多跨协同工作机制，迭代升级“城市大脑”，构建协同高效的数字化履职能力体系。

23.持续加强普惠性学前教育资源供给。支持民办幼儿园普惠发展，普惠性幼儿园覆盖率巩固在98.7%以上。加快推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，实施奉节中学、永安中学、职教中心等7所学校办学条件改善提升工程，新增学位2000个以上，不断提高人均受教育年限。

24.持续调整优化学校布局。推动教育资源和学生向城区和中心乡镇集中，深化实施“校地共建”，认真落实“县中托管”帮扶工作，开展智慧化课堂、双师型教学，破除师资队伍瓶颈，以优秀教育资源带动提升县域育人水平，推动高中教育质量跻身全市前列。

25.深入落实职业教育“双优计划”。大力推进职普融通、产教融合、科教融汇，扎实做好“夔门乡村振兴学院”建设，提升培养技能型人才的能力和水平。

26.构建覆盖全县的数字教育资源体系。大力发展社区教育，切实办好开放大学、老年大学，打造终身学习平台，高标准建设学习型社会。

27.打造农村医疗区域次中心。依托县域医共体建设，以六大乡镇中心卫生院（兴隆、吐祥、甲高、竹园、公平、康乐）为基础打造农村医疗次中心，实现六大乡镇中心卫生院CT全覆盖，全县乡镇、社区卫生院DR设备全覆盖。

28.完成乡镇卫生院、社区卫生服务中心“两部一馆一专区”门诊布局。优化社区卫生服务中心和乡镇卫生院门诊科室布局，设置妇幼健康部、全科医学部和中医馆、专科服务区。2023年落实50%的乡镇卫生院、社区卫生服务中心“两部一馆一专区”门诊建设完成并投入使用。

三、扩大对外开放行动

29.推进公路建设。加快推进奉建高速公路建设，做深做实巫奉利高速县城至公平段、万巫南线高速奉节段项目前期，开工建设G242坛子口至泉坪、S102甲高至小治、S503大树至两河口、公平至青莲、云雾至利川等一批地方干线公路升级改造工程。

30.推进港口码头及大桥长隧项目建设。开工半岛隧道、长江二桥、夔门港一期、长江水上绿色综合服务区、安坪集镇码头等一批港口码头及大桥长隧项目。

31.推进普铁建设。做深做实安张铁路项目前期工作，大力争取奉节至巫溪段尽快实施。

32.推进陕煤入渝储煤基地前期工作。做深做实红湾子储煤基地项目前期工作，利用梅溪河高等级航道和红湾子货运码头岸线的天然优势，结合安张铁路规划，解决重庆煤炭外调运输及货物铁、公、水联运中转问题。

33.拓展外部市场。积极参加进博会、智博会、西洽会等重要涉外展会。积极对接中新互联互通、西部陆海新通道、渝贸通等平台，稳定RCEP成员国出口渠道，扩大脐橙、鞋帽、眼镜等特色产品出口，2023年RCEP成员国进出口贸易额达2000万元人民币，外贸进出口总额超1.5亿元人民币。

四、强化督办推进落实

34.完善机制强统筹。建立改革开放创新行动定期调度机制，由县发展改革委、县交通局、县科技局分别负责改革板块、开放板块、创新板块，相关责任单位全力配合，发挥统筹协调作用，落实落细责任分工，做好数据更新、汇报总结、评价考核等工作。建立例会推进制度，县政府分管副县长每季度调度、工作专班每月调度，协调推进各项任务。

35.加强督办强评价。县发展改革委牵头，有关部门配合，及时提炼总结先进经验、典型做法，在全市形成优秀案例3个以上。县政府督查办每两月对本方案目标任务推进情况进行督查考核通报,制定五色图对任务完成情况按季度通报，将评价结果纳入经济社会实绩考核。

36.闭环推进强落实。严格按照实施方案推进各项任务，坚持问题导向、目标导向、结果导向，形成目标设定、责任分工、工作推进、督办检查、问题整改、任务完成的工作闭环，做到有部署、有措施、有成效。

附件：奉节县2023年改革开放创新行动计划任务分解表

附件

奉节县2023年改革开放创新行动计划任务分解表

| 序号 | 工作任务 | 双月目标 |  |  |  |  |  | 牵头 单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 2024年1月 |  |  |
| 1 | 全社会研发经费投入增长12%以上。 | 常态化指导企业正确归集研发费用并建立“研发支出”辅助账，确保研发投入数据“应统尽统”。 |  |  |  |  | 全社会研发经费投入增长12%以上。 | 县科技局 | 县经济信息委、县住房城乡建委、县农业农村委、县文化旅游委、县国资管理中心、县脐橙产业中心、县气象局 |
| 2 | 引进培育科技型企业100家。 | 走访调研企业；宣传科技创新相关政策，指导企业入库。 | 引进培育15家。 | 累计完成引进培育40家。 | 累计完成引进培育70家。 | 完成引进培育科技型企业100家。 | —— | 县科技局 | 各乡镇（街道）、生态工业园区 |
| 3 | 培育高新技术企业5家。 | 走访调研企业，常态化指导企业正确归集研发费用并建立“研发支出”辅助账。 | 指导企业申报高新技术企业。 |  | 9月底，联合县财政局、县税务局完成高新技术企业推荐工作。 | 11月完成培育高新技术企业5家。 | —— | 县科技局 | 县财政局、县经济信息委、县农业农村委、县市场监管局、县林业局、生态工业园区、县税务局 |
| 4 | 引进培育大数据企业30家以上。 | 洽谈对接。 |  |  | 完成引进培育8家。 | 累计完成引进培育20家。 | 完成引进培育大数据企业30家。 | 县科技局 | 县财政局、县商务委、县投资促进中心 |
| 5 | 创建数字车间2个以上。 | —— | 组织企业申报。 | 创建数字车间2个。 | —— |  |  | 县经济信息委 | 生态工业园区 |
| 6 | 打造科技创新平台，培育中小企业技术研发中心3个以上。 | —— |  |  | 组织5户以上企业开展研发机构建设。 | 组织企业申报市级研发中心。 | —— | 县经济信息委 | 生态工业园区 |
| 7 | 实施智能化改造项目8个以上。 | —— | 完成智能化改造2个。 | —— | 累计完成智能化改造5个。 | 完成智能化改造8个。 | —— | 县经济信息委 | 生态工业园区 |
| 8 | 开展“科技下乡”活动，选派市县级科技特派员100名以上。 | 3月底前开展县级科技特派员推荐工作。 | 完成县级科技特派员选派。 | 完成征集企业对科技人才的需求，等待市科技局选派通知。 | 完成市级科技特派员选派，累计完成市县级科技特派员选派100名。 | —— |  | 县科技局 | 县农业农村委、县林业局、县脐橙产业中心，各乡镇（街道） |
| 9 | 完成技术市场成交合同金额1000万元以上。 | 完成技术市场成交合同金额200万元以上。 | 累计完成技术市场成交合同金额400万元以上。 | 累计完成技术市场成交合同金额600万元以上。 | 累计完成技术市场成交合同金额800万元以上。 | 完成技术市场成交合同金额1000万元以上。 | 收集资料迎接考核。 | 县科技局 | 县市场监管局 |
| 10 | 利用“科技活动周”，开展主题科普活动。 | 开展“科普讲解大赛”预赛。 | 择优推荐参加市级复赛。 | 完成“科技活动周”主题科普活动。 | —— |  |  | 县科技局 | 县科普工作联席会议成员单位 |
| 11 | 开展奉节县青少年科技创新大赛暨县长奖评选。 | 制定方案。 | 组织各学校开展初赛。 | 组织县级评选。 | 9月举办颁奖仪式。 | —— |  | 县科协 | 县教委、县科技局、县人力社保局、团县委 |
| 12 | 常态化开展“两非”处置，通过拆、并、注销等方式，促进国有资本向主业、优势企业和实体经济集中，优化国企布局体系。 | 完成国资国企改革实施方案初稿送审。 | 5月按程序报批，正式印发后照方案实施并长期坚持。 | —— |  |  |  | 县国资管理中心 | 重庆百盐集团、重庆赤甲集团、县工业公司、县路桥公司 |
| 13 | 对标世界一流、行业龙头、标杆企业等目标企业，持续深化管理提升行动，扎实开展企业价值创造行动。 | 初步完成行动方案。 | 4月印发行动方案。5月开始实施并长期坚持。 | —— |  |  |  | 县国资管理中心 | 重庆百盐集团、重庆赤甲集团、县工业公司、县路桥公司 |
| 14 | 培育国资集团AA主营业务，争取公开市场亮相。 | 公布2022年度审计报告。 | —— | 7月前完成AA评级。争取8月后公开市场亮相。 | —— |  |  | 县国资管理中心 | 重庆百盐集团 |
| 15 | 建成国有资产信息化管理平台。 | 完成软件测试。 | 完成操作培训。 | —— | 完成系统录入。 | —— |  | 县国资管理中心 | 县级各部门、各乡镇（街道）、县属各国有企业 |
| 16 | 加大闲置国有资产盘活利用力度，围绕“四个一批”资产盘活思路，丰富资产处置的方式方法，拓展资产处置渠道，提升资产处置效率。 | 完成乡镇闲置资产盘活处置方案。全面推进盘活工作。 | —— | 7月在教育、卫生系统推进盘活处置工作。 | 全面推进盘活工作。 |  | —— | 县国资管理中心 | 县财政局、县规划自然资源局、相关部门和乡镇、重庆百盐集团、重庆赤甲集团 |
| 17 | 在集团公司和独立运行公司探索推进外部董事选聘，经理层成员一人一岗差异化签订岗位聘任协议和经营业绩责任书，并按照契约约定刚性兑现薪酬。 | —— |  |  |  |  | 完成外部董事选聘工作。 | 县国资管理中心 | 县委组织部、县委编办、县人力社保局、重庆百盐集团、重庆赤甲集团、县工业公司、县路桥公司 |
| 18 | 县属国有企业全面实行定编、定岗、定员管理，规范人员管理，严把人员进出关，加快超编人员精简消化工作，新招聘正式员工必须实施公开招聘，实现中层干部竞争上岗、末等调整和不胜任退出。 | 3月底前完成县属国有企业定编、定岗、定员工作，中层干部竞争上岗、末等调整和不胜任退出，并长期坚持。 | —— | 长期坚持。 |  |  |  | 县国资管理中心 | 县人力社保局、重庆百盐集团、重庆赤甲集团、县工业公司、县路桥公司 |
| 19 | 开展国企“合规体系建设强化年”行动。 | 初步完成行动方案。 | 4月印发行动方案。5月开始实施并长期坚持。 | —— | 长期坚持。 |  |  | 县国资管理中心 | 县属各国有企业 |
| 20 | 持续推进“旅游+脐橙”双主业上市工作。 | 完成选择上市工辅导机构的前期准备工作。3月底前确定辅导机构。确定上市计划。 | 4月底前明确上市路径和时间节点。5月完成公司、业务及资产整合。 | 根据上市要求完善上市主体法人治理结构。 | 按上市要求规范上市主体财务、人事和经营等公司内部管理。 | 2023年作为上市首年报告期。 | —— | 重庆赤甲集团 | 县国资管理中心、县金融服务中心 |
| 21 | 坚持“亩产论英雄”。 | 开展调研，明确思路。 | 构建亩均效益综合评价体系。 |  | 对全县工业开展评价。 |  | —— | 县规划自然资源局 | 县经济信息委、生态工业园区、重庆百盐集团、重庆赤甲集团、县工业公司等 |
| 22 | 持续抓好优化营商环境。 | 3月底前印发《奉节县2023年“营商环境提升”工程实施方案》。 | 严格按照任务清单时间节点打卡推进，常态化开展督查，定期以“五色图”形式进行通报。 |  |  |  | —— | 县发展改革委 | 优化营商环境各指标牵头单位 |
| 23 | 规范和加强公共资源交易工作。 | 从3月份开始，规范管理招标人代表参与评标活动，并长期坚持。 | 长期坚持。 |  |  |  |  | 县发展改革委 | 县公共资源交易中心 |
| 24 | 提升统计人员能力素质，高质量完成第五次全国经济普查。 | 3月底前完成“四上”企业统计人员业务培训，制定经普年度8大任务清单，出台全县经济普查制度。 | 持续推进。 |  |  |  |  | 县统计局 | 县财政局、县税务局，各乡镇（街道）等 |
| 25 | 持续加强财政管理体制改革。深化财税金融改革，加大税收大数据应用。加快制定奉节县财税收入提量增效工作方案。 | 制定奉节县财税收入提量增效工作方案，并长期坚持。 | 持续推进。 |  |  |  |  | 县财政局、县税务局 | 县科技局、县金融服务中心、县国资管理中心，各乡镇（街道） |
| 26 | 推动数字化改革向财税金融、投融资体制等各领域延伸，加快形成实质性、突破性、系统性成果。 | 长期坚持。 |  |  |  |  |  | 县财政局、县税务局 | 县科技局、县金融服务中心等 |
| 27 | 加快推进财政电子票据改革，提升预算管理科学化、规范化、标准化和自动化水平。 | 逐步落实，2023年巩固实施推进。 |  |  |  |  |  | 县财政局 | 县税务局，各预算单位 |
| 28 | 推进财政支出便捷化改革。 | 逐步落实，2023年巩固实施推进。 |  |  |  |  |  | 县财政局 | 各预算单位 |
| 29 | 持续推动“三社”融合发展。建成2个区域性为农服务中心。 | 争取指标下达。 | 5月底前完成选址及实施方案报批。 | 持续推进项目建设。 |  | 11月底完成建设任务。 | —— | 县供销联社 | 各乡镇（街道） |
| 30 | 发展农村综合服务社星级社7个。 | 争取指标下达。 | 5月底前完成选址及实施方案报批。 | 持续推进项目建设。 |  | 11月底完成建设任务。 | —— | 县供销联社 | 各乡镇（街道） |
| 31 | 总结推广农村“三变”改革试点经验，新增10个具备条件的乡镇全域推进，其余乡镇选择1—2个村试点，农村“三变”改革试点扩大到70%以上的行政村。 | 总结推广典型案例。确认试点乡镇和试点村，确定试点项目。 | 试点推进。 | 完成试点任务。 | 总结体现典型案例。 | 11月上报试点总结或典型案例。 | —— | 县农业农村委 | 各乡镇（街道） |
| 32 | 新培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体100个。 | 培育10个新型经营主体。 | 培育10个，累计完成培育数20个。 | 培育20个，累计完成培育数40个。 | 培育30个，累计完成培育数70个。 | 培育30个，累计完成100个以上。 | —— | 县农业农村委 | 各乡镇（街道） |
| 33 | 集体经济年经营收入10万元的村占比60%以上。 | 实现占比15%。 | 实现占比30%。 | 实现占比40%。 | 实现占比50%。 | 11月前实现占比60%以上。 | —— | 县农业农村委 | 各乡镇（街道） |
| 34 | 建设数字奉节，打造1个城市运行指挥中心、1个数字展厅体验中心、1个奉节移动端APP、N个场景运用的“1+1+1+N”数字城市体系。 | 开展调研。 | 5月前确定设计方案。 | —— | 完成体系建设。 | 试运行。 | —— | 县科技局 | 县公安局、县应急局、县城管局、县规划自然资源局、县经济信息委等 |
| 35 | 加快数字政府建设，构建多跨协同工作机制，迭代升级“城市大脑”，构建协同高效的数字化履职能力体系。 | 长期坚持。 |  |  |  |  |  | 县科技局 | 党政信息中心、县政府各组成部门及部分直属事业单位、机构 |
| 36 | 鼓励支持民办幼儿园普惠发展，普惠性幼儿园覆盖率巩固在98.7%以上。 | 普惠性幼儿园覆盖率巩固在98.7%以上。 |  |  |  |  |  | 县教委 | 县发展改革委、县财政局、县规划自然资源局、县人力社保局 |
| 37 | 实施奉节中学、永安中学、职教中心等7所学校办学条件改善提升工程，新增学位2000个以上。 | 集美江畔A区幼儿园开园招生。 | 9月份完成新增学位2000个以上。 |  |  | 11月底完成奉节中学、永安中学2个项目附属工程。永安幼儿园附属工程施工。香山小学附属幼儿园及综合楼项目主体施工。公平小学综合楼完工并投用。职教中心扩建项目进行地勘工作。万胜小学扩建项目完成场地平整并进行基础施工。 | —— | 县教委 | 县发展改革委、县财政局、县规划自然资源局、县住房城乡建委 |
| 38 | 持续优化调整学校布局。推动教育资源和学生向城区和中心乡镇集中，以优秀教育资源带动提升县域育人水平，推动高中教育质量跻身全市前列。 | 长期坚持推动高中教育质量提升。 | 9月前，根据实际情况，对农村确需拆并的10人以下的小学及教学点进行拆并，不少于3所。 |  |  |  | —— | 县教委 | 县委编办、县发展改革委、县财政局、县人力社保局 |
| 39 | 大力推进职普融通、产教融合、科教融汇，扎实做好“夔门乡村振兴学院”建设，提升技能型人才培养能力和水平。 | —— | 3月完成“夔门乡村振兴学院”专业申报。长期坚持提升技能型人才培养能力和水平。 | 长期坚持。 |  |  |  | 县教委 | 县科技局、县财政局、县人力社保局、县经济信息委、生态工业园区、县科协 |
| 40 | 大力发展社区教育，切实办好开放大学，打造终身学习平台，高标准建设学习型社会。 | —— |  | 召开全县社区教育联席会议，推进村（社区）社区教育学习中心全县全覆盖。 | —— | 9月前完成奉节终身学习网升级。10月份完成高标准举办全县全民终身学习活动周活动。 | 完成电大转型开大更名工作，落实社区教育专项经费。 | 县教委 | 县委编办、县发展改革委、县财政局、县经济信息委、县民政局、县人力社保局、县农业农村委、县文化旅游委、县卫生健康委、县乡村振兴局、县总工会、团县委、县妇联，各乡镇（街道） |
| 41 | 打造农村医疗次中心，实现六大乡镇中心卫生院CT全覆盖，全县乡镇、社区卫生院DR设备全覆盖。 | 2月底CT、DR安装到位。 | 3月底完成设备调试验收并投入使用。 | —— |  |  |  | 县卫生健康委 | 县财政局、县经济信息委 |
| 42 | 完成乡镇卫生院、社区卫生服务中心“两部一馆一专区”门诊布局。50%的乡镇、社区建设完成并投入使用。 | —— |  | 完成6家乡镇卫生院、社区卫生服务中心门诊布局改造。 | —— | 完成50%的乡镇卫生院、社区卫生服务中心门诊布局改造。 | —— | 县卫生健康委 | 县财政局、县医保局 |
| 43 | 加快推进奉建高速公路建设。 | 达到总工程量46%。 | 达到总工程量50%。 | 达到总工程量54%。 | 达到总工程量58%。 | 达到总工程量62%。 | —— | 县交通局 |  |
| 44 | 做深做实巫奉利高速县城至公平段、万巫南线高速奉节段项目前期。 | 积极配合市交通局开展前期工作。 | 完成重庆市高速公路网规划修编，并取得市发改委可研批复。 | 持续推进。 |  |  |  | 县交通局 | 县发展改革委 |
| 45 | 开工建设G242坛子口至泉坪、S102甲高至小治、S503大树至两河口、公平至青莲、云雾至利川等一批地方干线公路升级改造工程。 | —— |  | 开工G242坛子口至泉坪、S102甲高至小治、S503大树至两河口、公平至青莲工程。 | 开工云雾至利川工程。 | 完成阶段性任务。 |  | 县交通局 | 县发展改革委 |
| 46 | 开工建设半岛隧道、长江二桥、夔门港一期、长江水上绿色综合服务区、安坪集镇码头等一批港口码头及大桥长隧项目。 | —— | 完成半岛隧道、长江二桥EPC招标，并举行开工仪式。 | —— | 完成夔门港一期、长江水上绿色综合服务区招商引资工作。 | 完成阶段性任务。 |  | 县交通局 | 县发展改革委 |
| 47 | 做深做实安张铁路项目前期工作，大力争取奉节至巫溪段尽快实施。 | 积极配合市发改委开展可研编制工作。 | 持续推进。 |  |  |  |  | 县交通局 | 县发展改革委 |
| 48 | 做深做实红湾子储煤基地项目前期工作。 | 对接国家和市级相关部门，组建工作专班，完善项目前期审批要件，调整投资概算。 | 力争通过国家发展改革委专家评审，下达中央预算内项目投资计划。 | 完善审批手续。 | 完善审批手续，启动土地拆迁。 |  | —— | 县发展改革委 | 县交通局 |
| 49 | 积极参加进博会、智博会、西洽会等重要涉外展会。 | —— |  | 组团参加西洽会，参加企业在20家以上。 | —— | 组团参加进博会、智博会，参加企业在10家以上。 |  | 县商务委 | 县农业农村委、县经济信息委、县文化旅游委、生态工业园区 |
| 50 | 积极对接中新互联互通、西部陆海新通道、渝贸通等平台，稳定RCEP成员国出口渠道，扩大脐橙、鞋帽、眼镜等特色产品出口。RCEP成员国进出口贸易额2000万元人民币，外贸进出口总额超1.5亿元人民币。 | —— | 完成奉节脐橙出口销售季活动。 | 与市贸促会、万州海关等平台开展工作对接，拓展出口市场。 | —— | 完成进出口贸易额2000万元人民币，外贸进出口总额超1.5亿元人民币。 | —— | 县商务委 | 县农业农村委、县经济信息委、县文化旅游委、县投资促进中心、生态工业园区 |

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，县监委，

县法院，县检察院，县人武部。

奉节县人民政府办公室                   2023年3月17日印发