## 1.防洪减灾安全工程
奉节县水利高质量发展2023-2025三年行动项目表（防洪减灾安全工程）
项目分类 | 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设地点 | 建设性质 | 建设内容 | 建设周期 （开工时间-完工时间） | 总投资 （万元） | 建设计划
[9 empty] | 2023年 建设阶段 | 2023年计划完成投资 | 2024年 建设阶段 | 2024年计 划完成投资 | 2025年 建设阶段 | 2025年计划完成投资
防洪减灾安全工程 | 1 | 奉节县草堂河流域综合治理工程 | 县河道水库管理中心 | 草堂镇 | 续建 | 综合治理河长26.8km | 2022-2024 | 8176 | 续建 | 3000 | 完工 | 1796
防洪减灾安全工程 | 2 | 青龙镇水文站现代化建设项目 | 县河道水库管理中心 | 青龙镇 | 改建 | 设备提档升级，设备自动化，测站房环境综合改造。 | 2023 | 23 | 完成前期 | 200 | 开工建设 | 500 | 完工 | 500
防洪减灾安全工程 | 3 | 冯坪乡水文站现代化建设项目 | 县河道水库管理中心 | 冯坪乡 | 改建 | 设备提档升级，设备自动化，测站房环境综合改造。 | 2023-2024 | 250 | 开工建设 | 50 | 完工 | 340
防洪减灾安全工程 | 4 | 奉节县海坝河山洪沟治理工程 | 县河道水库管理中心 | 青龙镇 | 新建 | 新建拦渣坝工程、新建防洪护岸工程、新建固床坝工程、河道疏浚工程及附 属建筑物组成。 | 2024 | 1000 | 完成前期 | 100 | 开工、完工 | 900
防洪减灾安全工程 | 5 | 奉节县安坪河山洪沟治理工程 | 县河道水库管理中心 | 安坪镇 | 新建 | 工程治理河道总长3.04km，新建护岸工程约3.58km。 | 2024-2025 | 1200 | 完成前期 | 100 | 开工建设 | 500 | 完工 | 600
防洪减灾安全工程 | 6 | 奉节县新民河、长滩河流域综合治理工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 甲高镇、羊市镇、鹤峰乡、新民镇、五马镇、青龙镇、吐祥镇 | 新建 | 工程综合治理河道总长51km | 2024-2025 | 16413 | 完成前期 | 800 | 开工建设 | 8000 | 完工 | 7613
防洪减灾安全工程 | 7 | 龙桥乡场镇内涝改造工程 | 县河道水库管理中心 | 龙桥乡 | 新建 | 修建排洪渠将场镇内涝控制范围的集雨面积洪峰流量引至附近柏杨坪，同时疏通现状4个消水洞 | 2024-2025 | 400 | 开展前期 | 20 | 开工建设 | 280 | 完工 | 100
防洪减灾安全工程 | 8 | 朱衣镇水文站现代化建设项目 | 县河道水库管理中心 | 朱衣镇 | 前期 | 设备提档升级，设备自动化，测站房环境综合改造。 | 2026-2030 | 450 | 开展前期 | 50 | 开展前期 | 50 | 开展前期 | 50
防洪减灾安全工程 | 9 | 汾河镇水文站现代化建设项目 | 县河道水库管理中心 | 汾河镇 | 前期 | 设备提档升级，设备自动化，测站房环境综合改造。 | 2026-2030 | 250 | 开展前期 | 50 | 开展前期 | 50 | 开展前期 | 50
防洪减灾安全工程 | 10 | 甲高镇水文站现代化建设项目 | 县河道水库管理中心 | 甲高镇 | 前期 | 设备提档升级，设备自动化，测站房环境综合改造。 | 2026-2030 | 250 | 开展前期 | 50 | 开展前期 | 50 | 开展前期 | 50
防洪减灾安全工程 | 11 | 草堂镇水文站现代化建设项目 | 县河道水库管理中心 | 草堂镇 | 前期 | 设备提档升级，设备自动化，测站房环境综合改造。 | 2026-2030 | 250 | 开展前期 | 50 | 开展前期 | 50 | 开展前期 | 50
防洪减灾安全工程 | 12 | 渝东北水利防灾物资中心建设 | 县河道水库管理中心 | 朱衣镇 | 前期 | 建设占地面积1200平方的救灾物资仓库 | 2026-2030 | 600 | 开展前期 | 50 | 开展前期 | 50 | 开展前期 | 50
防洪减灾安全工程 | 13 | 奉节县梅溪河流域综合治理工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 青莲镇、石岗乡等 | 前期 | 工程综合治理河道总长31km | 2026-2027 | 10800 | 开展前期 | 200 | 开展前期 | 200 | 开展前期 | 200
防洪减灾安全工程 | 14 | 奉节县崔家河流域综合治理工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 竹园镇、大树镇等 | 前期 | 工程综合治理河道总长24km | 2026-2027 | 8400 | 开展前期 | 200 | 开展前期 | 200 | 开展前期 | 200
防洪减灾安全工程 | 15 | 奉节县甘溪沟城市防洪及生态治理工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 夔州街道 | 前期 | 新建防洪堤坝及生态整治城市河道5公里 | 2026-2028 | 19472 | 开展前期 | 100 | 开展前期 | 200 | 开展前期 | 200
合计 | [7 empty] | 67934 |  | 5020 |  | 13166 |  | 9663

## 2.骨干水网保障工程
奉节县水利高质量发展2023-2025三年行动项目表（骨干水网保障工程）
项目分类 | 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设地点 | 建设性质 | 建设内容 | 建设周期 （开工时间-完工时间） | 总投资 （万元） | 建设计划
[9 empty] | 2023年 建设阶段 | 2023年计 划完成投资 | 2024年 建设阶段 | 2024年计 划完成投资 | 2025年 建设阶段 | 2025年计 划完成投资
骨干水网保障工程 | 1 | 奉节县草坪河水库工程 | 奉节县草坪河水利水电开发有限责任公司 | 竹园镇 | 续建 | 建设1座总库容为1113万m³的中型水库。 | 2017-2024 | 38762 | 续建 | 1800 | 完工 | 1200
骨干水网保障工程 | 2 | 奉节县西牛冲水库工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 永乐镇 | 续建 | 建设1座总库容为138万m³的小（1）型水库。 | 2020-2023 | 17444 | 完工 | 5000
骨干水网保障工程 | 3 | 奉节县蓼叶溪水库工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 新民镇 | 续建 | 建设1座总库容为163万m³的小（1）型水库。 | 2020-2024 | 15146 | 续建 | 1000 | 完工 | 7000
骨干水网保障工程 | 4 | 奉节县林政水库工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 草堂镇 | 续建 | 建设1座总库容为30.6万m³的小（2）型水库。 | 2020-2024 | 13798 | 续建 | 500 | 完工 | 6500
骨干水网保障工程 | 5 | 奉节县水竹槽水库工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 康坪乡 | 续建 | 建设小(2) 型水利工程总库容32.8万m3。 | 2020-2024 | 4198 | 续建 | 500 | 完工 | 1500
骨干水网保障工程 | 6 | 奉节县招峰水库工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 鹤峰乡 | 续建 | 建设1座总库容为50.25万m³的小（2）型水库。 | 2022-2025 | 7503 | 续建 | 2000 | 续建 | 4000 | 完工 | 1000
骨干水网保障工程 | 7 | 奉节县野茶水库工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 甲高镇 | 续建 | 建设1座总库容为1038.4万m³的中型水库。 | 2022-2029 | 103742 | 续建 | 8000 | 续建 | 20000 | 续建 | 20000
骨干水网保障工程 | 8 | 奉节县百岛湖水库工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 红土乡 | 新建 | 建设1座总库容为1056万m³的中型水库。 | 2023-2026 | 127965 | 开工建设 | 20000 | 续建 | 15000 | 续建 | 15000
骨干水网保障工程 | 9 | 奉节县天赐湖水库工程 | 奉节县夔门峡新能源开发有限公司 | 长安乡 | 新建 | 建设1座总库容为1744万立方米的中型水库。 | 2024-2028 | 171896 | 完成前期 | 2000 | 开工建设 | 25000 | 续建 | 15000
骨干水网保障工程 | 10 | 奉节县朱衣镇、康坪乡移民安置区供水水源工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 朱衣镇、康坪乡 | 新建 | 建设1座总库容为192.5万m³的小（1）型水库。 | 2024-2026 | 16042 | 完成前期 | 800 | 开工建设 | 6000 | 续建 | 6000
骨干水网保障工程 | 11 | 奉节县晓阳水库工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 吐祥镇 | 新建 | 建设1座总库容为107.3万m³的小（1）型水库。 | 2025-2027 | 17573 | 开展前期 | 500 | 完成前期 | 800 | 开工建设 | 6000
骨干水网保障工程 | 12 | 奉节县大穴厂水库改扩建工程 | 县河道水库管理中心 | 甲高镇 | 新建 | 对大穴厂水库进行整治及改扩建 | 2024-2025 | 2100 | 完成前期 | 100 | 开工建设 | 1250 | 完工 | 750
骨干水网保障工程 | 13 | 奉节县紫云水库改扩建工程 | 县河道水库管理中心 | 朱衣镇 | 新建 | 对紫云水库进行整治及改扩建 | 2024-2025 | 2000 | 完成前期 | 100 | 开工建设 | 1050 | 完工 | 850
骨干水网保障工程 | 14 | 奉节县重点山坪塘整治工程 | 各乡镇 | 各乡镇 | 新建 | 对全县47口重点山坪塘进行整治 | 2024-2025 | 10000 | 完成前期 | 500 | 开工建设 | 5000 | 完工 | 4800
骨干水网保障工程 | 15 | 立新水库中型灌区续建配套与节水改造项目 | 公平镇人民政府 | 万民村 | 新建 | 渠（沟）道工程改造7.663km，渠系建筑物改造12座，安装计量设施12处 | 2025-2025 | 1270 | 开展前期 | 50 | 完成前期 | 100 | 开工、完工 | 1120
骨干水网保障工程 | 16 | 进、出水渠堰功能恢复工程 | 县河道水库管理中心 | 各乡镇 | 新建 | 对重点山坪塘、水库的进、出水渠堰进行功能恢复 | 2025-2025 | 3000 | 开展前期 | 200 | 完成前期 | 300 | 开工、完工 | 2500
骨干水网保障工程 | 17 | 奉节县兰天水库工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 岩湾乡 | 前期 | 建设1座总库容为286.71万m³的小（1）型水库。 | 2026-2029 | 22000 | 开展前期 | 50 | 开展前期 | 200 | 开展前期 | 6000
骨干水网保障工程 | 18 | 奉节县三块田水库工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 红土乡 | 前期 | 建设1座总库容为135万立方米的小（1）型水库。 | 2026-2029 | 15000 | 开展前期 | 50 | 开展前期 | 50 | 开展前期 | 200
骨干水网保障工程 | 19 | 奉节县落水坝水库工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 太和乡 | 前期 | 建设1座总库容为140万立方米的小（1）型水库。 | 2026-2029 | 17000 | 开展前期 | 50 | 开展前期 | 50 | 开展前期 | 200
骨干水网保障工程 | 20 | 奉节县佛贵水库工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 羊市镇 | 前期 | 建设1座总库容11.37万立方米小（2）型水库。 | 2026-2028 | 7000 | 开展前期 | 50 | 开展前期 | 50 | 开展前期 | 200
骨干水网保障工程 | 21 | 奉节县塘坊（围子）水库工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 五马镇 | 前期 | 建设1座总库容20万立方米小（2）型水库。 | 2026-2028 | 4000 | 开展前期 | 50 | 开展前期 | 50 | 开展前期 | 200
骨干水网保障工程 | 22 | 奉节县青莲溪水库—白帝镇、草堂镇片区引调水工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 各乡镇 | 前期 | 隧洞、及埋设管网工程将青莲溪水库水资源引调至白帝草堂片区，干管长约23公里，支管长约30公里。 |  |  | 开展前期 |  | 开展前期 |  | 开展前期
骨干水网保障工程 | 23 | 奉节县墨玺湖水库工程 | 待定 | 五马镇 | 前期 | 新建一座大（2）型水库 |  |  | 开展前期论证 |  | 开展前期论证 |  | 开展前期论证
骨干水网保障工程 | 24 | 奉节县双岔河水库工程 | 待定 | 青龙镇 | 前期 | 新建一座中型水库 |  |  | 开展前期论证 |  | 开展前期论证 |  | 开展前期论证
骨干水网保障工程 | 25 | 浸塘水库中型灌区续建配套与节水改造项目 | 公平镇人民政府 | 公平镇 | 新建 | 渠（沟）道工程改造，渠系建筑物改造，安装计量设施 |  |  | 开展前期论证 |  | 开展前期论证 |  | 开展前期论证
骨干水网保障工程 | 26 | 晏家槽水库中型灌区续建配套与节水改造项目 | 草堂镇人民政府 | 草堂镇 | 新建 | 渠（沟）道工程改造，渠系建筑物改造，安装计量设施 |  |  | 开展前期论证 |  | 开展前期论证 |  | 开展前期论证
合计 | [7 empty] | 617439 |  | 43300 |  | 95100 |  | 79820

## 3.城乡供水提升工程
奉节县水利高质量发展2023-2025三年行动项目表（城乡供水提升工程）
项目分类 | 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设地点 | 建设性质 | 建设内容 | 建设周期 （开工时间-完工时间） | 总投资 （万元） | 建设计划
[9 empty] | 2023年 建设阶段 | 2023年计划完成投资 | 2024年 建设阶段 | 2024年计划完成投资 | 2025年 建设阶段 | 2025年计划完成投资
城乡供水提升工程 | 1 | 奉节县康乐镇平皋—长沙片农村供水保障工程 | 县水资源管理中心 | 康乐镇 | 续建 | 水源工程坝体培厚加固及防渗，扩建溢洪道113m，新建C25混凝土防渗面板8696m²，帷幕灌浆4441m，安装输水管道18.68km，整治防治公路176m，配套相关附属设施。 | 2022-2023 | 2838 | 完工 | 2500
城乡供水提升工程 | 2 | 奉节县鹤峰乡观斗莲花片区农村供水“一改三提”工程 | 县河道水库管理中心 | 鹤峰乡 | 续建 | 1.红旗水库库区防渗整治，2.新建DN800泄洪管道457米，3.新建1000t/d净水厂1座及配套设施，4.新建莲花社区创业园提水工程及配套设施，5.整治容积5000立方米山坪塘1口。 | 2022-2023 | 1408 | 完工 | 1300
城乡供水提升工程 | 3 | 奉节县夔州水厂扩建 | 自来水公司 | 鱼复街道 | 新建 | 新增水处理设施2万吨1组 | 2025-2025 | 1200 | 开展前期 | 50 | 完成前期 | 150 | 开工、完工 | 1000
城乡供水提升工程 | 4 | 奉节县王家坪水厂改扩建工程 | 自来水公司 | 永安街道 | 新建 | 拆除现有A组1万m³/d絮凝沉淀池，新建4万m³/d絮凝沉淀池，4万m³/d气水反冲洗滤池及反冲洗泵房，7万m³/d加氯加药间，配电室及变压器安装，2000m³下王家坪减压调节池，绿化工程，厂区道路及地面工程等相关配套设施设备 | 2024-2025 | 5259 | 完成前期 | 420 | 开工建设 | 2900 | 完工 | 1940
城乡供水提升工程 | 5 | 奉节县王家坪水厂反冲洗排泥水处理工程 | 自来水公司 | 永安街道 | 新建 | 泥水处理系统按水厂终期7万m³/d的废水处理设施的建设，新建排泥水调节池1座，回收水池1座，污泥浓缩池2座，污泥平衡池1座，污泥脱水间1间及其配套设施 | 2024-2025 | 2098 | 完成前期 | 148 | 开工建设 | 1150 | 完工 | 800
城乡供水提升工程 | 6 | 奉节县西部新区高铁片区供水管网安装（一期）工程 | 自来水公司 | 夔州街道、朱衣镇 | 新建 | 给水管网的铺设道路共计十条：横一路、横三路东段、横四路东段、横五路、横十路、纵四路、纵十七路、纵十九路、纵二十一路、纵二十三路、纵二十六路，建设给水管道长约14.25km，其中DN200给水主管8.18km，DN300给水主管2.7km，DN400给水主管0.52km，DN200给水支管1.36km，DN300高压水管道0.59km，DN400高压水管道0.9km，其中敷设已建综合管廊内的供水管道采用K9级球磨铸铁管道，新建道路直埋段主管道采用K9级球磨铸铁管道，新建道路过街段支管采用Q235B级焊接钢管 | 2025-2025 | 1538 | 开展前期 | 50 | 完成前期 | 200 | 开工、完工 | 1288
城乡供水提升工程 | 7 | 康乐镇铁佛河水片农村供水“一改三提”工程 | 县河道水库管理中心 | 铁佛村、河水村 | 新建 | 采用DN50涂塑钢管，总长8556.69m，新建4座C25钢筋砼减压池等 | 2023-2023 | 1020 | 完工 | 1020
城乡供水提升工程 | 8 | 永乐-安坪长江沿线乡村振兴规模化供水工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 安坪镇、永乐镇 | 新建 | 新建水厂1座，安装管网35km，配套附属设施 等 | 2023-2024 | 2461 | 开工建设 | 1400 | 完工 | 1061
城乡供水提升工程 | 9 | 环草堂湖移民安置区规模化供水工程 | 县工业公司 | 白帝镇、草堂镇 | 新建 | 白帝水厂供水规模由3000m³/d扩建成18000m³/d，新建抽水泵站1座，铺设各类管网36千米，草堂水厂新增日处理2000m³/d净水设备一套。 | 2024-2025 | 5500 | 完成前期 | 500 | 新建 | 3000 | 完工 | 2000
城乡供水提升工程 | 10 | 奉节县兴隆镇旅游新城 供水工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 兴隆镇 | 新建 | 新建水厂及配套管网 | 2024-2025 | 12000 | 完成前期 | 400 | 开工建设 | 4600 | 完工 | 7000
城乡供水提升工程 | 11 | 甲高镇、吐祥镇、公平镇、竹园镇4个中心集镇水厂提质改造工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 甲高镇、吐祥镇、公平镇、竹园镇 | 新建 | 水厂改造、老旧管网改造等 | 2024-2025 | 6000 | 开展前期 | 100 | 开展前期 | 150 | 开工建设 | 2000
城乡供水提升工程 | 12 | 五马镇、青龙镇等10个非移民安置区乡镇集镇水厂提质改造工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 五马镇等15个乡镇 | 新建 | 水厂改造、老旧管网改造等 | 2024-2025 | 4500 | 开展前期 | 150 | 开展前期 | 150 | 完成前期，开工建设5处 | 2000
城乡供水提升工程 | 13 | 41处村级供水标准化改造工程 | 属地乡镇人民政府 | 各乡镇 | 新建 | 水源补充、净化消毒设施配套、管网改造等 | 2023-2025 | 5100 | 完成8处 | 1200 | 完成18处 | 2000 | 完成17处 | 1900
城乡供水提升工程 | 14 | 奉节县朱衣镇、康坪乡移民安置区供水提升工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 朱衣镇、康坪乡 | 新建 | 建输配水干管35.8km、日处理能力3000m3/d净水厂1座、供区配水管道铺设50km。 | 2024-2026 | 6500 | 完成前期 | 500 | 开工建设 | 1000 | 续建 | 2500
合计 | [7 empty] | 57422 |  | 9738 |  | 16361 |  | 22428

## 4.水美乡村示范工程
奉节县水利高质量发展2023-2025三年行动项目表（水美乡村示范工程）
项目分类 | 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设地点 | 建设性质 | 建设内容 | 建设周期 （开工时间-完工时间） | 总投资 （万元） | 建设计划
[9 empty] | 2023年 建设阶段 | 2023年计 划完成投资 | 2024年 建设阶段 | 2024年计 划完成投资 | 2025年 建设阶段 | 2025年计 划完成投资
水美乡村示范工程 | 1 | 安坪镇藕塘片区农村移民产业基础设施改造工程 | 安坪镇人民政府 | 安坪镇藕塘社区、新铺村 | 续建 | 新增脐橙采摘轨道，改造产业机耕道，安装杀虫灯，完善供水管网，新增田间人行便道等 | 2022-2023 | 2000 | 完工 | 600
水美乡村示范工程 | 2 | 安坪镇三沱村美丽家园建设示范项目 | 安坪镇人民政府 | 安坪镇三沱村 | 续建 | 对三沱村的村容村貌进行提到升级，实施雨污分流，提高生活污水处理能力，对院坝进行花化美化，不断改善移民群众出行条件。 | 2022-2023 | 2000 | 完工 | 900
水美乡村示范工程 | 3 | 奉节县长江北岸夔门长江大桥至八号桥段库岸生态修复工程 | 重庆奉节路桥有限公司 | 鱼复街道 | 续建 | 起点位于夔门长江大桥北岸桥头处（桩号KO+000），终点位于长江北岸八号桥（桩号K1+258），总长1208m，生态修复面积20.20万㎡，其中:库岸生态修复面积10.42万㎡，人行道及场地面积6.88万㎡，车行道面积2.9万㎡。建设主要内容包括库岸生态修复、步道及场地铺设、休闲平台、亲水梯道、生态停车场、照明灯饰、给排水、文化小品及服务设施等。 | 2022-2023 | 8380 | 完工 | 2380
水美乡村示范工程 | 4 | 奉节县长江北岸八号桥至五号桥段库岸生态修复工程 | 重庆奉节路桥有限公司 | 鱼复街道 | 续建 | 起点位于长江北岸八号桥（桩号K0+000），终点位于长江北岸五号桥（桩号K1+400），总长1400m，生态修复面积18.91万㎡，其中:库岸生态修复面积13.13万㎡，人行道及场地面积2.68万㎡，车行道面积3.1万㎡。建设主要内容包括库岸生态修复、步道及场地铺设、休闲平台、亲水梯道、生态停车场、照明灯饰、给排水、文化小品及服务设施等。 | 2022-2023 | 7297 | 完工 | 2297
水美乡村示范工程 | 5 | 奉节县长江北岸五号桥至一号桥段库岸生态修复工程 | 重庆奉节路桥有限公司 | 鱼复街道 | 续建 | 生态修复面积25.28万㎡，其中:库岸生态修复面积14.04万㎡,人行道及场地面积6.21万㎡，车行道面积5.03万㎡。建设主要内容包括库岸生态修复、照明灯饰、给排水、文化小品、安装健身器材、标识标牌以及附属工程等。 | 2022-2023 | 7642 | 完工 | 2142
水美乡村示范工程 | 6 | 奉节县城移民区永安街道竹枝社区段生态修复工程 | 奉节县城市市政设施管理所 | 永安街道 | 续建 | 建设内容包括水利局宿舍前广场及周边道路、夔门广场下南侧梯道、污水厂外立面、水岸广场的提升与改造、消落带绿化、护坡覆绿、人行道贯通、道路工程、道路整治、桥梁工程等。其中广场铺装面积5896m²，3米宽彩色沥青道路面积1832m²，2米宽园路面积1240m²，下河梯道彩绘面积1075m²，绿化面积共计93688m²（垂直绿化2660m²，普通绿化+护坡绿化91028m²）。道路整治改造工程中改造新建面积2376m²，旧路面升级面积6586m²。桥梁修缮工程为对人行道、上部结构、下部结构进行维修改造，含桥面开裂、破损漏筋、墩柱偏压等共计999处细节。 | 2022-2023 | 2585 | 完工 | 1585
水美乡村示范工程 | 7 | 奉节县朱衣河北翔街段库岸综合治理工程 | 奉节县生态旅游开发有限公司 | 夔州街道 | 续建 | 本工程为对奉节县朱衣河北翔街段库岸行生态综合治理，重要景观节点调整和品质提升，设计总长度约7.5Km，总面积约12.6万m2；提升老旧公园品质，配套公园管理设施,重要节点打造。对滨河公园3.6Km步道改造提升，铺装塑胶步道、玻璃栈道等，安装健身器材，改建增设运动场所。 | 2022-2024 | 3186 | 续建 | 2000 | 完工 | 1186
水美乡村示范工程 | 8 | 奉节县朱衣河书香街段库岸综合治理工程 | 奉节县生态旅游开发有限公司 | 夔州街道 | 续建 | 对奉节县朱衣河北翔街段至书香街桥库岸进行生态修复，重要景观节点调整和品质提升，设计总长度约3.8Km，总面积约30万㎡。提升老旧公园品质，配套公园管理设施，完善人行进入系统，修复库岸生态，提升公园的整体智能智慧化管理系统。 | 2022-2024 | 8392 | 续建 | 5000 | 完工 | 3392
水美乡村示范工程 | 9 | 奉节县朱衣河东段治理工程（观音岩至麻林段） | 重庆奉节城市建设有限公司 | 夔州街道、朱衣镇 | 续建 | 治理全程约3.51km，绿化总面积约42232㎡。 | 2022-2024 | 7404 | 续建 | 6000 | 完工 | 1404
水美乡村示范工程 | 10 | 永乐镇大坝片区水库移民美丽家园建设市级示范项目 | 永乐镇人民政府 | 永乐镇大坝村、江南社区 | 新建 | 对大坝村、江南村村容村貌进行改造，配套完善村内基础设施，改善人居环境。 | 2023-2024 | 2000 | 开工建设 | 880 | 完工 | 1120
水美乡村示范工程 | 11 | 奉节县2023年国家水土保持重点工程（柳池小流域） | 县水土保持站 | 鹤峰乡 | 新建 | 水土流失治理面积3023.45hm2。封禁治理2395.91hm2，石坎修复及地力提升10.24hm2，林下水土流失治理3.28hm2，整治3.0m宽耕作道2101m，修建1.0m宽采摘便道396m，1.5m宽石板路610m，2.0m宽石板路123m，整治2.0m宽生产便道340m，整治蓄水池4口，新建抗旱池2口，修建丰收台1处，修建物资集散中心757.1m2，环境整治2500m2，物资仓库353.23m2，水土保持林1.2hm2，石林花海治理区1.5hm2，修建提水泵站1座，安装各类管道4.3km，保土耕作611.32hm2，封禁碑6块，小流域碑1座。 | 2023-2023 | 1402 | 开工、完工 | 1402
水美乡村示范工程 | 12 | 夔州街道口前村美丽家园建设市级示范项目 | 夔州街道办事处 | 夔州街道口前村 | 新建 | 完善村域内饮水、道路等基础设施，改善人居环境。 | 2024-2025 | 1500 | 完成前期 | 100 | 新建 | 800 | 完工 | 600
水美乡村示范工程 | 13 | 白帝镇八阵村美丽家园建设市级示范项目 | 白帝镇人民政府 | 白帝镇八阵村 | 新建 | 对八阵村重点村落的村容村貌进行改造，实施雨污分流，提高生活污水处理能力，改善人居环境。 | 2024-2025 | 2000 | 完成前期 | 120 | 新建 | 1180 | 完工 | 700
水美乡村示范工程 | 14 | 鹤峰乡柳池片区产业转型升级市级示范项目 | 鹤峰乡人民政府 | 鹤峰乡柳池村、青杠村 | 新建 | 围绕现代农业观光、休闲、度假、体验为重点，提升青岗村、柳池村的整体形象，改善人居环境，配套完善村内基础设施 | 2024-2025 | 1500 | 完成前期 | 120 | 新建 | 1180 | 完工 | 700
水美乡村示范工程 | 15 | 奉节县长安乡移民安置区产业转型升级市级示范项目 | 长安乡人民政府 | 长安乡五坝村、歇马村等 | 新建 | 新建中药材集加工、仓储、冷藏于一体的综合物流中心，完善产业区基础设施配套 | 2024-2025 | 1000 | 完成前期 | 60 | 新建 | 500 | 完工 | 440
水美乡村示范工程 | 16 | 奉节县2024年国家水土保持重点工程（八阵、浣花小流域） | 县水土保持站 | 白帝镇 | 新建 | 水土流失面积2231.60hm2。实施坡改梯治理34.29hm2，封禁治理1163.68hm2，保土耕作1007.83hm2。新建1m宽人行便道2.90km，新建1.2m宽人行便道1.2km，新建2.5m宽生产便道1.70km，2.5m宽生产便道硬化0.55km，3.5m宽机耕道硬化1.70km，整治排水沟0.15km，新增引水管道0.70km，水土保持展示平台2处。 | 2024-2024 | 1455 | 完成前期 | 55 | 开工、完工 | 1400
水美乡村示范工程 | 17 | 奉节县2025年国家水土保持重点工程 | 县水土保持站 |  | 新建 | 水土流失治理面积20km2。 | 2025-2025 | 1200 | 开展前期 | 50 | 完成前期 | 50 | 开工、完工 | 1100
水美乡村示范工程 | 18 | 奉节县草堂湖岸线及消落区综合整治工程 | 奉节县生态旅游开发有限公司 | 夔门街道、白帝镇 | 前期 | 岸线治理总长为23.0km。草堂湖左岸岸线长 7.0km，右岸岸线长 9.0km；石马河左岸岸线长 4.0km，右岸岸线长 3.0km。生态修复工程包括八阵村滨水生态修复区、坪上村滨水生态修复区、白帝镇滨水生态修复区和瞿塘村滨水生态修复区等四处。主要内容包括:岸线整治、消落区治理、滑坡治理、桥涵及附属工程等 | 2024年-2026年 | 72388 | 完成前期 | 2000 | 开工建设 | 20000 | 续建 | 20000
水美乡村示范工程 | 19 | 奉节县长江南岸库岸修复综合治理工程（永乐镇陈家社区至白龙段） | 重庆奉节路桥有限公司 | 永乐镇 | 前期 | 库岸整治全长11.21km，建设内容主要包括库岸整治、消落区治理、步游道及景观绿化等。其中：全斜坡式护岸段长1.78.km，直斜复合式护岸段长5.62km，维持天然岸坡长3.81km。对高程160m～150.2m库水淹没较长时间岸坡采用抗冲刷能力强的混凝土预制六棱块护坡；对高程160.00m～175.14m之间采用C25砼框格植草护坡型式 | 2027-2030 | 150370 | 开展前期 | 100 | 开展前期 | 200 | 开展前期 | 200
水美乡村示范工程 | 20 | 奉节县长江南岸库岸修复综合治理工程（长江二桥至永乐镇陈家社区段） | 重庆奉节路桥有限公司 | 永乐镇 | 前期 | 库岸整治全长4.82km，建设内容主要包括库岸整治、消落区治理、步游道及景观绿化等。其中：全斜坡式护岸段长3.39m，直斜复合式护岸段长0.08km，维持天然岸坡长1.35km；对高程160m～150.2m库水淹没较长时间岸坡采用抗冲刷能力强的混凝土预制六棱块护坡；对高程160.00m～175.14m之间采用C25砼框格植草护坡型式 | 2027-2030 | 67330 | 开展前期 | 100 | 开展前期 | 200 | 开展前期 | 200
水美乡村示范工程 | 21 | 奉节县朱衣河右岸消落区综合整治工程 | 重庆奉节城市建设有限公司 | 夔州街道 | 前期 | 整治库岸线长7.91km，起点位于红岩沟，终点位于朱衣河口寨子梁，主要内容包括库岸整治、道路建设、生态修复及附属工程等 | 2027-2030 | 25000 | 开展前期 | 100 | 开展前期 | 200 | 开展前期 | 200
水美乡村示范工程 | 22 | 奉节县梅溪河消落区综合治理工程 | 县工业公司 | 康乐镇 夔门街道 | 前期 | 本项目建设范围起点位于红湾子，终点位于康乐大桥桥头，岸线总长6.5km，消落区治理面积350000㎡，整治高程范围145m-175m，主要采取挡墙支护、削坡、坡脚回填及坡面防护方式治理，主要建设内容包括沿线库岸整治、道路工程、排水工程、绿化工程等。 | 2027-2030 | 20000 | 开展前期 | 100 | 开展前期 | 200 | 开展前期 | 200
合计 | [7 empty] | 396031 |  | 28091 |  | 33012 |  | 24340

## 5.智慧水利赋能工程
奉节县水利高质量发展2023-2025三年行动项目表（智慧水利赋能工程）
项目分类 | 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设地点 | 建设性质 | 建设内容 | 建设周期 （开工时间-完工时间） | 总投资 （万元） | 建设计划
[9 empty] | 2023年 建设阶段 | 2023年计划完成投资 | 2024年 建设阶段 | 2024年计划完成投资 | 2025年 建设阶段 | 2025年计划完成投资
智慧水利赋能工程 | 1 | 奉节县草堂镇、安坪镇等移民安置区水旱灾害防御及水生态管理能力提升工程 | 县河道水库管理中心 | 奉节县草堂镇、安坪镇等移民乡镇 | 新建 | 整合145处已建视频监控，补充建设69处智能视频监控；升级两处会商调度中心；整合39项奉节县涉水数据资源，整合已建的4个系统；基于市智慧河长系统定制开发奉节县“三长”协同管理应用。 | 2023-2024 | 2787 | 开工建设 | 2000 | 完工 | 787
智慧水利赋能工程 | 2 | 奉节县康乐、永乐等移民乡镇农村供水设施完善及管理提升工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 奉节县康乐镇、安坪镇、永乐镇等移民乡镇 | 新建 | 在康乐、永乐、安坪等移民乡镇，对11处集中式供水工程安装净化、消毒设施、水质实验室实时监测能力建设等，建设1套农村供水管理应用系统。 | 2023-2024 | 879 | 开工建设 | 600 | 完工 | 279
合计 | [7 empty] | 3666 |  | 2600 |  | 1066

## 6.水利支撑服务工程
奉节县水利高质量发展2023-2025三年行动项目表（水利服务支撑工程）
项目分类 | 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设地点 | 建设性质 | 建设内容 | 建设周期 （开工时间-完工时间） | 总投资 （万元） | 建设计划
[9 empty] | 2023年 建设阶段 | 2023年计划完成投资 | 2024年 建设阶段 | 2024年计划完成投资 | 2025年 建设阶段 | 2025年计划完成投资
水利服务支撑工程 | 1 | 河长制公园 | 奉节县水利局 | 鱼复街道 | 新建 | 在长江奉节段建设河长制主题公园，以文化性、科普性、趣味性、展示性为特色，图文并茂地展示了我县水环境治理措施、推行河长制背景、河长制组织体系和工作职责等具体工作内容，让群众在潜移默化中接受河长制文化的熏陶，加深对水文化知识的理解，切身感受“河长制”带来的福祉，不断提升知水、爱水、护水、惜水意识，共享水生态文明建设成果。 | 2023-2023 | 400 | 开工、完工 | 400
水利服务支撑工程 | 2 | 诗城博物馆(三峡移民红色基因现场宣教点)维修改造项目 | 诗城博物馆 | 诗城博物馆 | 新建 | 临街木质门窗及房屋维修加固、15个展厅升级改造 | 2023-2025 | 45 | 开工建设 | 15 | 续建 | 15 | 完工 | 15
水利服务支撑工程 | 3 | 《奉节县水利志（1986－2023）》编撰项目 | 奉节县水利局 | 夔州街道 | 新建 | 系统梳理奉节水利事业发展的历史与现状，全面总结奉节人民兴水利、除水害的经验与教训，收集整理资料，编撰出版《奉节县水利志（1986－2023）》 | 2023-2025 | 300 | 持续实施 | 50 | 持续实施 | 100 | 持续实施 | 150
水利服务支撑工程 | 4 | “法治护航水土保持”巴蜀渝东中学教育综合实践基地升级改造项目 | 奉节县司法局 | 巴蜀渝东中学 | 新建 | 水土保持教育长廊维修、两个观景亭的维修美化、步道围栏的维修刷漆、水保宣传挂牌翻新以及优化宣传布局 | 2024-2024 | 200 | 完成前期 | 50 | 开工、完工 | 150
水利服务支撑工程 | 5 | 奉节县“菜籽坝”水利风景区建设项目 | 长江三峡集团重庆能源投资有限公司 | 兴隆镇、冯坪乡 | 前期 | 结合电站工程建设，绿化、美化工程设施，改善交通、通讯、供水、供电、供气等基础设施条件。重点加强核心库区水资源保护、水土保持和生态修复，同时，结合水利工程管理，突出对水科技、水文化的宣传展示 | 2024-2025 | 2000 | 开展前期 | 10 | 开展前期 | 20 | 开展前期 | 20
合计 | [7 empty] | 2945 |  | 525 |  | 285 |  | 185